		公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表					附件一

工程名稱					案號

預算金額					檢核日期

				檢核結果
項次	檢核項目					相關法令
			無需	已完成		未完成
			辦理

				檢討結果及因應備案：
	環境影響評估
1	（含環境影響差		□	□	□	預定完成期程：		環境影響評估法
	異分析）

				檢討結果及因應備案：
2	水土保持規劃書		□	□	□	預定完成期程：		水土保持法
	及水土保持計畫

				檢討結果及因應備案：
	非都市土地使用					區域計畫法、非都
3			□	□	□	預定完成期程：		市土地使用管制
	變更編定
				規則

				檢討結果及因應備案：
4	都市計畫擬定或		□	□	□	預定完成期程：		都市計畫法
	變更

				檢討結果及因應備案：
5	用地取得		□	□	□	預定完成期程：		土地徵收條例、土
				地法、國有財產法

				檢討結果及因應備案：
6	都市設計審議		□	□	□	預定完成期程：		都市計畫法

	古蹟、歷史建					檢討結果及因應備案：

7	築、聚落、文化		□	□	□	預定完成期程：		文化資產保存法
	景觀及遺址保存

	與維護

				檢討結果及因應備案：
	建築許可（建築
8	執照或特種建築		□	□	□	預定完成期程：		建築法
	物許可等）

				檢討結果及因應備案：
9	河川區域使用許		□	□	□	預定完成期程：		水利法
	可

公共工程開工管制條件機關應辦事項檢核表

		鄰近、跨（穿）					檢討結果及因應備案：
		越鐵路、公路施					公路法、鐵路法、
		工許可；捷運禁					預定完成期程：
10			□			□	□					大眾捷運法、地方
		限建範圍施工許
				自治條例
		可；道路挖掘許

		可

		管線箱涵處理及					檢討結果及因應備案：
				共同管道法及地
11		公用管線佈設許	□			□	□
				預定完成期程：			方自治條例
		可

				檢討結果及因應備案：
12		樹木保護計畫	□			□	□					各直轄市、縣（市）
				預定完成期程：			自治條例

				檢討結果及因應備案：
13		評估其他標案影	□			□	□
		響					預定完成期程：

				檢討結果及因應備案：
14		地上物處理	□			□	□		預定完成期程：			土地徵收條例

				檢討結果及因應備案：
15		工程預算可支用	□			□	□
		情形					預定完成期程：

備註：
1.	其他可能停工原因尚有廠商財務或管理問題、民眾陳情或抗爭、變更設計、消防水電等行政申請、天候問題、
	配合活動、甲方供料中斷、工安問題等，雖難於事前檢核預防，仍請機關依工程特性及實際情形預為考量因
	應，減少工程開工後停工情形。
2.	有關工程施工前廠商應辦理事項，如危險性工作場所申報、交通維持計畫提報、剩餘土石方處理計畫、施工
	計畫、品質計畫之編擬等，機關應於契約要求廠商辦理完成時限及逾限之處罰。
3.	本表檢核項目共計 15 項，機關可依需求自行增列，另核章欄位可依需求自行調整。

	承辦單位主管及人員					核稿單位			機關首長或其授權人員