## 工作表3
教育局109年2月份逾期未付款案件
案件編號	案件名稱	預定執行進度	目前執行進度	差異數	2月份辦理情形	目前付款情形及 / 何時可付款
106DD00301	臺中市立惠文高級中學垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程	100	98	-2	已驗收完成，待廠商備齊請款資料文件後進行請款作業
108DD00312	大肚國民小學運動場地整建工程	100	98	-2	刻正辦理結算事宜。
108DD00359	力行國小108學年度半戶外球場設置	100	98	-2	體育署第三期款(10%)申請
108DD00364	東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程	100	98	-2	本案110年1月28日辦理第1次驗收，因欠缺中庭地板綠建材相關證明文件致驗收未通過，限期施工廠商承業景觀有限公司於110年2月2月28日前，提出綠建材證明，迄今廠商無回覆，繼續計罰。
108DD00371	108學年度臺中市西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程	100	98	-2	等廠商發票辦理核銷
108DD00378	臺中市立黎明國民中學「108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」工程	100	98	-2	11/2驗收合格，目前完成第一次付款，仍有5%保留款未付
109AD00062	長億高中點名及車牌辨識系統財物採購	100	98	-2	業於110年2月24日長億總字第1100001411號函報教育局結案請撥經費。
109AD00131	109年神岡國小視聽教室財物採購案	100	98	-2	本案尚缺國教署238萬未付款，本校保管金帳戶教育局已撥付162萬。
109DD00024	土牛國民小學108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫工程	100	98	-2	初步規劃已於109/01/31上傳雲科大送審，2月20日退件修正中，3月5日第二次上傳，3月18日審查通過，已於3月30第1次上網招標，4月13日開標，但無廠商投標致流標，4月15日第2次上網招標，4月23日開標，但無廠商投標致第2次流標，4月28日請建築師召開檢討會，5月7日第三次上網招標，5月13日決標，5/29開工，7/21申報完工，8/5驗收合格，11月已分批付款
109DD00025	臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案	100	98	-2	110.02.19驗收完成
109DD00032	臺中市東區大智國民小學西南綜合球場工程暨校園遊戲設施修繕更新工程	100	98	-2	準備送局核銷
109DD00042	臺中市后里區內埔國民小學遊戲器材設備更新計畫	100	98	-2	核銷資料整理
109DD00073	臺中市立日南國民中學108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程(北大樓東側)	100	98	-2	尚未完成尾款支付
109DD00082	東區成功國小辦理109年度成功樓電力改善工程	100	98	-2	已送資料進局申請經費核撥，帶經費核撥完成後即可結案
109DD00116	大勇國小108年度北棟教室西側廁所整修工程	100	98	-2	已於110/2/9完成驗收
109DD00130	內埔國小-108年度國民中小學老舊廁所整修工程(視聽大樓)	100	98	-2	核銷資料整理
109DD00232	瑞井國小願景樓防水隔熱改善工程	100	98	-2	11/5完成結算核結會計撥款中
109DD00261	光正國民中學108年度西棟A棟老舊廁所整修工程	100	98	-2	已付款。
109DD00286	臺中市西屯區永安國民小學半戶外球場整修工程	100	98	-2	已完成驗收，申請使用執照中，請款資料已於2/25報送局端
109DD00291	北勢國中-108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫工程	100	98	-2	110年2月25日第一期補助款撥付到校，於2月26日完成第一次撥付。
109DD00316	臺中市立大安幼兒園109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」工程	100	98	-2	核銷資料準備中
109DD00375	臺中市烏日區東園國民小學新建幼兒園園舍裝修工程	100	98	-2	已付款完成準備辦理結案
109DD00376	臺中市大甲區東陽國民小學校地回收拆除整建工程	100	98	-2	結案中
109DD00406	烏日國小改善圖書室設備環境裝修工程	100	98	-2	依進度驗收完成待付款