臺中市政府 110年02月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 106DD00100 學校工程 教育局/國民小學/東陽國小 東陽國民小學教學大樓拆除重建工程 99,800 83 78 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.中棟RF柱牆施工作業 2.南棟RF柱牆施工作業 3.北棟RF柱牆施工作業 4.水保工程排水設施施工作業 2/2 教育局工程督導 ； 2/25第28次監造會議 落後原因： 第一次變更設計後工期延長45日曆天 解決對策： 工期重新計算已無落後 / *請於3/8日下班前修正本府標案管考系統每月施工進度，修正後才無落後。(不會填報請洽秘書室蔡小姐55685) 4 / 2 106DD00301 學校工程 教育局/市立高中職/惠文高中 臺中市立惠文高級中學垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程 20,000 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 已驗收完成，待廠商備齊請款資料文件後進行請款作業 落後原因： 申請使用執照中，待廠商備齊請款資料文件後進行請款作業 解決對策： 趕辦申請使用執照 1 / 3 107DD00243 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程 4,040 100 94 -6 流廢標次數：5 期程修改次數：1 110年1月28日中市教特字第1100007320號函獲教育局補助。 本案上網招標辦理消防設備改善。 落後原因： 消防設備改善配合另案辦理上網招標。 解決對策： 消防設備改善配合另案辦理上網招標。 5 / 4 108DD00066 學校工程 教育局/市立高中職/臺中高工 臺中高工-新實習大樓新建工程 199,926 75 72 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1、R1F(A區-第一次混凝土澆置範圍)澆水養護及R1FL(B區)樑版模板組立、鋼筋綁紮、水電配管。 2、4F(B區)柱牆、R1FL(B區)樑版模板組立、鋼筋綁紮、水電配管等做最後加強與收尾。 3、4F(A區)柱牆與R1FL(A區)第二次混凝土澆置範圍(因高程變化分二次澆置)樑版模板組立、鋼筋綁紮、水電配管等做最後加強與收尾。 4、廠商專業技師自主檢查及校內委員協助查驗灌漿前相關缺失，而改善及覆檢則於澆置前完成，並於2/9日完成A區(二次)、B區4F柱牆與R1FL樑版混凝土澆置灌漿與版面整體粉光。 5、通廊基礎混凝土澆置、養護完成後，並已完成土方回填；1F立門窗框與鐵捲門軌安裝、泥作室內粉刷打底黏灰誌、拆模作業、天花板平頂防霉漆、水電室內管線配線、植筋及環境清潔等工項則依序持續安排施作。 落後原因： 因本案契約數量變更設計尚未辦理完成，導致進度無法確實呈現。 解決對策： 本案刻正辦理契約數量變更設計，俟完成後，進度則可確實呈現工地實際執行情況。 1 / 5 108DD00310 學校工程 教育局/國民小學/大德國小 臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程 97,200 10 5 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：1 1.已於110年2月5日召開本案第二次校園規劃審議會議，預計於110年4月9日召開第三次校園規劃審議會議。 / *校審=細部設計 / 現在落後的是初步設計，請問可以上系統填報初步設計的日期嗎? 落後原因： 目前已完成第二次校園審議會議，惟審議委員認為仍需再修正規劃設計，以確保建築結構體安全無虞及妥善運用整理空間。 解決對策： 請規劃設計單位依學校實際需求及審議委員建議重新規劃設計。預計於110年4月9日舉行第三次校園審議會議 1 / 6 108DD00312 學校工程 教育局/國民小學/大肚國小 大肚國民小學運動場地整建工程 4,400 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 刻正辦理結算事宜。 落後原因： 承廠於2/24開立發票至校方辦理核銷給付事宜。 解決對策： 儘速辦理本案核銷事宜。 1 / 7 108DD00359 學校工程 教育局/國民小學/力行國小 力行國小108學年度半戶外球場設置 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 體育署第三期款(10%)申請 落後原因： 體育署第三期款(10%)尚未核撥給教育局 第三期款(30%)無法核銷 解決對策： 核撥後付款 1 / 8 108DD00364 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程 1,291.825 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案110年1月28日辦理第1次驗收，因欠缺中庭地板綠建材相關證明文件致驗收未通過，限期施工廠商承業景觀有限公司於110年2月2月28日前，提出綠建材證明，迄今廠商無回覆，繼續計罰。 落後原因： 廠商無法提出中庭地板建材係採用綠建材之相關證明文件 解決對策： 與施工廠商聯繫繼續催辦 6 / 9 108DD00370 學校工程 教育局/國民小學/建國國小 108年度國民中小學老舊廁所整修工程計畫-建國國小育英樓東側廁所整修工程 2,992.555 89 83 -6 流廢標次數：5 期程修改次數：1 導擺工程已於3月1日完工，全案廠商可申報竣工 / *請於3/8下班前逕入系統填報竣工日期，即無落後。 落後原因： 導擺工程依學校需求設計，校稿時程展延 解決對策： 導擺工程已於3月1日完工，全案廠商可申報竣工 1 / 10 108DD00371 學校工程 教育局/國民小學/西屯國小 108學年度臺中市西屯國小行政大樓西側老舊廁所整修工程 4,300 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 等廠商發票辦理核銷 落後原因： 等待廠商發票 解決對策： 已請廠商儘速辦理 7 / 11 108DD00378 學校工程 教育局/國民中學/黎明國中 臺中市立黎明國民中學「108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」工程 5,888 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 11/2驗收合格，目前完成第一次付款，仍有5%保留款未付 落後原因： 11/2驗收合格，目前完成第一次付款，仍有5%保留款未付。 解決對策： 待市府款撥即撥款給廠商。 1 / 12 109AD00062 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中點名及車牌辨識系統財物採購 2,800 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 業於110年2月24日長億總字第1100001411號函報教育局結案請撥經費。 落後原因： 待教育局款項撥付後，即撥款廠商。 解決對策： 待教育局款項撥付後，即撥款廠商。 3 / 13 109AD00111 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/大甲高中 大甲高中-充實體育器材-購置代表隊體育器材設備 1,744.186 95 40 -55 流廢標次數：0 期程修改次數：0 標的物屬進口品，因疫情關係，獲准履約期限延至110年8月31日 落後原因： 標的物屬進口品，因疫情關係，獲准履約期限延至110年8月31日 / *請依獲准依據報局申請本府標案管考系統期程展延。以免進度 / 持續落後。 解決對策： 本校將要求廠商畫早交貨 1 / 14 109AD00131 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/神岡國小 109年神岡國小視聽教室財物採購案 4,000 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案尚缺國教署238萬未付款，本校保管金帳戶教育局已撥付162萬。 落後原因： 本案尚缺國教署238萬未付款 解決對策： 請教育局儘速撥款 3 / 15 109AD00176 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/忠明高中 忠明高中因應建置探究中心暨課程空間及教學設備改善計畫財物採購案 3,000 40 10 -30 流廢標次數：0 期程修改次數：0 市府教育局110年2月4日中市教高字第1100009319號函同意撤銷管制 落後原因： 市府教育局110年2月4日中市教高字第1100009319號函同意撤銷管制 解決對策： 市府教育局110年2月4日中市教高字第1100009319號函同意撤銷管制 3 / 16 109AD00198 學校工程 教育局/國民小學/僑孝國小 僑孝國小校園遊戲器材設施更新改善(QXES109-7)財務採購案 1,400 95 40 -55 流廢標次數：0 期程修改次數：0 遊戲器材設置，安全檢驗。驗收作業。 / 落後55%，系統有檢核點漏填，請於3/8前逕入系統補填。(系統無法填報請洽秘書室蔡小姐分機55685) 落後原因： 接合點調整 解決對策： 請工班安排日程 1 / 17 109DD00009 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小-冷氣電力改善工程 4,500 100 91 -9 流廢標次數：2 期程修改次數：0 廠商申請因無法即時供應第二次變更之工料而辦理停工，本校於110年2月9日同意所請，並預計於3月10日復工。 落後原因： 電線市場之材料供不應求 解決對策： 已同意廚商停工待料 5 / 18 109DD00025 學校工程 教育局/國民小學/大甲國小 臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 110.02.19驗收完成 落後原因： 廠商準備請款資料需補充 解決對策： 校方一次完整告知廠商需補充資料並請廠商儘速補齊 5 / 19 109DD00032 學校工程 教育局/國民小學/大智國小 臺中市東區大智國民小學西南綜合球場工程暨校園遊戲設施修繕更新工程 2,605.313 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 準備送局核銷 落後原因： 已完工，也通過檢驗 解決對策： 驗收後，辦理遊具檢驗，已通過，加速核銷 1 / 20 109DD00042 學校工程 教育局/國民小學/內埔國小 臺中市后里區內埔國民小學遊戲器材設備更新計畫 2,600 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 核銷資料整理 落後原因： 廠商及建築師尚有部份資料需更正 解決對策： 積極辧理 2 / 21 109DD00073 學校工程 教育局/國民中學/日南國中 臺中市立日南國民中學108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程(北大樓東側) 2,065.092 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 尚未完成尾款支付 落後原因： 尚未完成尾款支付 解決對策： 申請款項，等待撥款 2 / 22 109DD00082 學校工程 教育局/國民小學/東區成功國小 東區成功國小辦理109年度成功樓電力改善工程 1,200 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已送資料進局申請經費核撥，帶經費核撥完成後即可結案 落後原因： 款項尚未核撥 解決對策： 已送資料進局申請經費核撥，帶經費核撥完成後即可結案 1 / 23 109DD00084 學校工程 教育局/國民中學/大業國中 臺中市立大業國民中學老舊廁所整修工程 13,740 95 93 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 磁磚工程 落後原因： 臺灣現行缺工問題嚴重，泥作工人調度困難 解決對策： 請乙方積極協調泥作施工人員進場施工 1 / 24 109DD00090 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小A1、A2棟教室校舍耐震補強工程 13,001.067 95 94 -1 流廢標次數：0 期程修改次數：0 修復復原、粉刷 落後原因： 本工程原本預定110/1/31前完工，但因變更設計，工程延遲，欲展延至110/3/7，已於110/1/27日發文給教育局，2/8、2/20、2/23、2/26、3/2均有詢問承辦人進度，回覆說還在處理中。 解決對策： 請承辦人員儘快回傳核章後之期程表。 2 / 25 109DD00116 學校工程 教育局/國民小學/大勇國小 大勇國小108年度北棟教室西側廁所整修工程 4,678 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 已於110/2/9完成驗收 落後原因： 剛完成驗收待付款 解決對策： 剛完成驗收待付款 8 / 26 109DD00130 學校工程 教育局/國民小學/內埔國小 內埔國小-108年度國民中小學老舊廁所整修工程(視聽大樓) 2,300 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 核銷資料整理 落後原因： 建築師及廠商尚有部份資料需補正 解決對策： 積極辧理 2 / 27 109DD00137 學校工程 教育局/國民小學/東新國小 臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程 8,900 98 72 -26 流廢標次數：1 期程修改次數：0 鋼筋陸續進料，另一側基礎工程完成大抵鋼筋綁紮與灌漿；接下來繼續地樑鋼筋綁紮與灌漿之後，進行土方回填。 落後原因： 本月因農曆春節之故，鋼筋與鋼構廠商陸續恢復開工，承商安排進料時間與後續鋼筋綁紮。 解決對策： 工廠開工後，督促承商摧鋼構場加工的進度和烤漆的時程，務必使工序無縫接軌，工程順利進行。 6 / 28 109DD00189 學校工程 教育局/國民小學/東寶國小 臺中市潭子區東寶國小108年度改善無障礙環境-興建無障礙電梯工程 4,500 95 94 -1 流廢標次數：1 期程修改次數：0 鷹架拆除、環境清理 落後原因： 1、本案伸縮縫現場施工數量與形式明顯與契約數量不符。 2、本案原有女兒牆扶手復舊施工圖說與現場介面不符。 3、本案電梯依合約單價分析項次19電源系統為動力用：三相220V與照明用：單相110V，依圖說A2-1既有電表箱供應電源，現況電箱並無三相220V電源，學校須提供三相三線220V電源及110V電源，供電梯使用。 4、本案依圖說A2-2屋頂電梯平面圖雨遮牆高40公分與現況不符。 解決對策： 於110.03.02召開工程變更設計並辦理契約變更議定。 1 / 29 109DD00206 學校工程 教育局/市立高中職/臺中啟聰學校 臺中啟聰學校-職能部友善校園班級修繕計畫修繕工程(含設計監造) 7,500 95 90 -5 流廢標次數：1 期程修改次數：0 110年2月24日提報竣工 預定110年3月3日辦理竣工會驗 / 請於3/8下班前逕入系統填報竣工日期，即無落後。 落後原因： 班級教室使用問題 解決對策： 已於24日竣工提報 1 / 30 109DD00232 學校工程 教育局/國民小學/瑞井國小 瑞井國小願景樓防水隔熱改善工程 3,182.4 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 11/5完成結算核結會計撥款中 / *學校會計核撥中?還是教育局的會計? / 11/5迄今會不會太久了? 落後原因： 加速付款作業 解決對策： 加速付款作業 1 / 31 109DD00261 學校工程 教育局/國民中學/光正國中 光正國民中學108年度西棟A棟老舊廁所整修工程 3,908 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已付款。 落後原因： 尚有部份未付款。 解決對策： 待撥款 2 / 32 109DD00274 學校工程 教育局/國民小學/建平國小 臺中市太平區建平國民小學 108年度老舊廁所改善工程 2,552.003 95 89 -6 流廢標次數：3 期程修改次數：0 磁磚工程、抿石工程、輕鋼架工程 落後原因： 因市場缺工導致施工人力不足,造成工程延宕 解決對策： 請廠商想辦法加派人力施工,以期早日完工 4 / 33 109DD00286 學校工程 教育局/國民小學/西屯區永安國小 臺中市西屯區永安國民小學半戶外球場整修工程 8,900 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：1 已完成驗收，申請使用執照中，請款資料已於2/25報送局端 落後原因： 國教署經費還未撥予教育局 解決對策： 2/25已申請部份付款 1 / 34 109DD00287 學校工程 教育局/國民小學/梧棲區中正國小 臺中市梧棲區中正國民小學午餐廚房拆除重建土木工程 24,776.229 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 待工程經費核定後辦理工程發包作業。 / *經費尚未到位，為何要去新增標案? 落後原因： 待工程經費核定後辦理工程發包作業。 解決對策： 積極追蹤經費核定進度 1 / 35 109DD00291 學校工程 教育局/國民中學/北勢國中 北勢國中-108年度公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫工程 4,584 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 110年2月25日第一期補助款撥付到校，於2月26日完成第一次撥付。 落後原因： 本案係由國教署分批撥款補助辦理，目前已撥付第一階段款項，尚有第二階段款項須待專案完全完成後才撥款。 解決對策： 俟專款撥付後即進行付款 1 / 36 109DD00304 學校工程 教育局/國民小學/追分國小 臺中市大肚區追分國小校園遊戲設施改善及建置工程 2,000 77 76 -1 流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商持續準備構件中，待完成後再至現場組裝。 落後原因： 因疫情及年節影響材料物件出貨，致施工進度稍微落後。 解決對策： 已請廠商追趕施工進度。 1 / 37 109DD00312 學校工程 教育局/國民中學/安和國中 臺中市立安和國民中學校園東側化糞池汙水管接管工程案 3,000 64 63 -1 流廢標次數：2 期程修改次數：0 已完成既有地坪拆除及移除、測量定點放樣、開挖整地、既有汙水管重新連接納管及汙水陰井，刻正趲趕工進 落後原因： 本月洽逢春節假期，出工較少 解決對策： 請承商鑽趕工進 2 / 38 109DD00316 學校工程 教育局/大安托兒所/ 臺中市立大安幼兒園109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」工程 3,275 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 核銷資料準備中 落後原因： 此款項為補助款，承商核銷資料未齊全，後續作業無法進行，承商已延長申請付款期限至3月底，資料補齊後，實際探勘結果符合後始能辦理撥款 解決對策： 此款項為補助款，承商核銷資料未齊全，後續作業無法進行，承商已延長申請付款期限至3月底，資料補齊後，實際探勘結果符合後始能辦理撥款 1 / 39 109DD00340 學校工程 教育局/國民小學/神岡國小 109年神岡國小無障礙升降設備新電梯工程 4,300 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案於110/02/01上網工程招標公告，招標2次，第2次於110/02/26評分及格最低標，於110/02/26決標。 / *請於3/8下班前修正決標後開工前期程表，進度即無落後 落後原因： 新電梯工程申請雜項執照延誤 解決對策： 積極補件送件再申請雜項執照 4 / 40 109DD00350 學校工程 教育局/國民小學/龍泉國小 109龍泉國小『半戶外球場新建工程』採購案 9,180 58 57 -1 流廢標次數：2 期程修改次數：0 停工中。建照經抽查需變更設計補件再審查，目前尚未審查通過。 落後原因： 1.建照申請、五大管申請及變更設計等作業耗時太久 2.建照經抽查需變更設計補件再審查，目前尚未審查通過 解決對策： 請建築師趕辦 2 / 41 109DD00360 學校工程 教育局/國民小學/豐村國小 豐村國小-半戶外球場新建工程 9,740.019 74 71 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 地樑已完成。舞台模版組立、滯洪池模版組立。 落後原因： 農曆年期間無工人施工，造成進度落後。 解決對策： 待鋼構工序進場後，進度即會追上。 1 / 42 109DD00375 學校工程 教育局/國民小學/東園國小 臺中市烏日區東園國民小學新建幼兒園園舍裝修工程 3,987 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已付款完成準備辦理結案 落後原因： 已辦理付款完成 解決對策： 已付款完成 / *請於3/5下班前逕入系統結案。 2 / 43 109DD00376 學校工程 教育局/國民小學/東陽國小 臺中市大甲區東陽國民小學校地回收拆除整建工程 2,067.418 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 結案中 落後原因： 支付尾款 解決對策： 支付尾款 / *請於3/8下班前逕入系統結案。 2 / 44 109DD00398 學校工程 教育局/國民小學/美群國小 美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程 131,960 10 5 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 參照基本設計和校園規劃審議會議之委員意見，校內規劃小組和委設建築師修訂檢討，並進行溝通協調，積極趕辦。 / *校審=細部設計 / 現在落後的是初步設計，請問可以上系統填報初步設計的日期嗎? 落後原因： 本案為活動中心暨新建幼兒園共構案，待活動中心經費確定財源後，才核發給學校全案核定函。 解決對策： 1.業於2020/8/12核定學校全案經費，已於2/19進行第1次校園審議會議。 2.參照基本設計和校園規劃審議會議之委員意見，校內規劃小組和委設建築師修訂檢討，並進行溝通協調，積極趕辦。 1 / 45 109DD00406 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 烏日國小改善圖書室設備環境裝修工程 2,500 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 依進度驗收完成待付款 落後原因： 後續待補齊資料以利請款作業 解決對策： 督促廠商速備齊資料審核 1 / 46 109DD00434 學校工程 教育局/國民中學/五權國中 五權國中109年度至賢館男生、女生老舊廁所整修工程 2,720 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 10/14上網公告,10/20規劃設計監造決標,11/6日完成設計圖說並送雲科大平台審圖中,預算圖說審查中,1/22經雲林科技大學審查通過,待經費核定 落後原因： 工程款尚未核定,待工程款核定後辦理工程發包 / 經費尚未到位，為何要去新增標案? 解決對策： 工程款尚未核定,待工程款核定後辦理工程發包 2 / 47 109DD00440 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 烏日國小新設無障礙電梯工程採購案 3,800 89 81 -8 流廢標次數：2 期程修改次數：0 決標廠商續施工履約中 落後原因： 工程作業進度落後 解決對策： 督促廠商積極施工趕上作業進度 1 / 48 109DD00441 學校工程 教育局/國民小學/大德國小 臺中市梧棲區大德國民小學球場新建工程 3,553.928 59 57 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.因土石方開挖過程發現疑似爐渣回填物，經校方、監造及承商三方共同會勘後，評估須先行處置廢棄物處理問題或變更設計，方能繼續施工，故廠商於110年2月4日申請停工。 落後原因： 1.因土石方開挖過程發現疑似爐渣回填物，經校方、監造及承商三方共同會勘後，評估須先行處置廢棄物處理問題或變更設計，方能繼續施工，故廠商於110年2月4日申請停工。 解決對策： 校方、監造及承商三方共同研擬因應方案後再函報教育局。 1 / 49 109DD00456 學校工程 教育局/市立高中職/西苑高中 西苑高中櫻花棒球場重建工程 30,000 55 40 -15 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已完成簽約，但需要取得建照後始得開工，建照部分因審查程序尚未完成，目前積極補正中。 / 請於3/8下班前修正決標後開工前期程表，進度即無落後 落後原因： 因工程用地為學校預定地，測量、地質鑽探、地下水補注、建築指示線等資料及報告書，皆非現有資料，故需耗時完成，影響建照申請期程。 解決對策： 已完成測量、地質鑽探、地下水補注資料，目前已將建築指示線資料送進測量科，並積極關心審查進度。 1 / 50 109DD00461 學校工程 教育局/市立高中職/龍津高中 臺中市立龍津高中校門口出入空間改善工程 5,000 55 40 -15 流廢標次數：2 期程修改次數：0 本案因尚未取得建照，故仍尚未辦理開工。 / 請於3/8下班前修正決標後開工前期程表，進度即無落後 落後原因： 本案委託設計監造建築師仍在辦理建照申請作業，故未能如期開工。 解決對策： 該證照申請進度延遲情形，已督促建築師儘速補件辦理。 1 / 51 109DD00465 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中西側圍籬改善需求計畫案 3,500 95 89 -6 流廢標次數：1 期程修改次數：0 受到台電電線桿工程影響，工程預訂3月15日竣工。 落後原因： 受到台電遷移電線桿，造成工程延誤20日。 解決對策： 已請廠商加緊施工，預訂3月31日前完成。 1 / 52 109DD00469 學校工程 教育局/國民小學/國安國小 臺中市西屯區國安國小電力系統改善工程 4,940 91 86 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.穿管線。 2.配電盤測試。 3.110.02.25函復教育局工程督導(110.01.27)缺失改善情形。 落後原因： 因疫情關係，尚在等待變壓器零件進口。故無法如期趕上施工的進度。 解決對策： 1.請廠商催促變壓器供應商儘速交貨。 2.擬召開-變壓器延遲交貨安裝-之工程會議，討論決議是否因疫情關係，同意延期完工? 1 / 53 109DD00474 學校工程 教育局/國民中學/日南國中 臺中市立日南國民中學北大樓山型斜屋頂防水隔熱工程 2,536.8 65 58 -7 流廢標次數：1 期程修改次數：0 截水溝以樹脂砂漿粉刷調整洩水、水塔基座配合施工架處理 落後原因： 廠商採購材料未到位 解決對策： 請廠商趕工 2 / 54 109DD00488 學校工程 教育局/國民小學/西屯區永安國小 臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第24群) 2,056 20 10 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 技師已依約編製預算、繪製圖說，報送台電預審 落後原因： 台電預審作業延誤 解決對策： 已請局端協調台電公司加速預審作業 1 / 55 109DD00523 學校工程 教育局/國民小學/東區成功國小 臺中市東區成功國民小學-109年度校園遊戲設施更新工程 1,804.417 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已於2/3決標，並變更預計期程。 / 請於3/8下班前修正決標後開工前期程表，進度即無落後 落後原因： 因估算工期過短，無法在預計時間內完工。 解決對策： 已於工程決標後修正合理工期。 1 / 56 109DD00529 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 109年臺中市東勢區中山國民小學幼兒園增班整修工程 4,025.8 25 20 -5 流廢標次數：2 期程修改次數：0 已完成細部設計，設計書圖正進行修正調整工作，並加緊進行預算書查工作 落後原因： 設計書圖修正調整工作(送都發局) 解決對策： 都發局審查通過後，尚需至消防局申請相關書圖審查通過 1 / 57 109DD00549 學校工程 教育局/國民小學/新成國小 臺中市東勢區新成國民小學圖書室整修工程採購案 2,000 71 65 -6 流廢標次數：0 期程修改次數：0 圖書室整修工程進行中 落後原因： 因前陣子適逢春節年假，且相關裝潢原料物件因船期延誤，故工程進度稍微落後。 解決對策： 請承商注意履約期限，加緊施工。 1 / 58 110AD00016 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/大安國中 大安（中）-109學年度臺中市中等以上學校模範生獎盃（牌）設計及製作採購 1,159 20 10 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 招標文件送局簽辦中 落後原因： 文件已送局簽辦，尚未核准招標方式 解決對策： 教育局預估於3月初簽辦完成 1 / 59 110DD00004 學校工程 教育局/國民小學/吳厝國小 臺中市清水區吳厝國民小學專科教室活化更新案 2,000 20 10 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 建築師尚在進行細部設計規畫 落後原因： 部分需求細節溝通較久，設計作業稍有延遲 解決對策： 已要求設計規劃單位儘快完成 1 / 60 110DD00012 學校工程 教育局/國民中學/石岡國中 石岡國中前庭動線調整及環境改善工程 1,600 69 55 -14 流廢標次數：1 期程修改次數：0 校門及警衛室收尾工程 落後原因： 填表有誤 / *請問甚麼表格填錯。可否寫詳細一點。 / 解決對策： 更正錯誤 2 / 61 110DD00024 學校工程 教育局/國民小學/建平國小 臺中市太平區建平國民小學後棟教室防水隔熱工程 1,927.773 58 55 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 既有防水層、隔熱磚剷除及清運 落後原因： 2月適逢農曆春節年假，施工日數較少，導致施工進度落後。 解決對策： 請廠商加派人力趕工,以趕上工程進度。 1 / 62 110DD00029 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國中PU跑道工程 3,049.275 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.110年元月06日召開本校辦理 PU 跑道工程第1次修正預算書圖審查會議，110年01月21日預算書圖審查完成。 2.本校110年02月03日核定預算書圖。 落後原因： 因學校月預訂110年3月4日召開第4次審查會議後，才要上網公告招標作業。 解決對策： 儘速完成招標作業 1 / 63 110DD00034 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 臺中市東勢區中山國民小學109年綜合球場及跑道整建工程 3,050.573 25 20 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已完成細部設計審圖工作 落後原因： 聯繫專家學者協助審圖，配合專家學者可審圖時間 解決對策： 已完成細部設計審圖工作，並盡快進行招標工作 1 / 64 110DD00038 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小109年度冷氣電力改善工程 3,569.766 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 設計規劃圖說送台電審查中 落後原因： 工程圖說送台電審查中 解決對策： 儘快完成行政作業 2 / 65 110DD00061 學校工程 教育局/國民小學/內埔國小 臺中市后里區內埔國小新建公共化幼兒園園舍工程 29,800.177 10 5 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 110年2月9日開標評選，110年2月19日議價決標，得標廠商魏子鈞建築師事務所。 落後原因： 本校向臺中市政府教育局申請幼兒園變更場址，110年1月13日中市教幼字第1100000892號函回覆本校依原計畫辦理。 解決對策： 積極辦理 1