## 1026
項次	填報機關	案件編號	案件名稱	執行機關	暫解列原因	請各校填報最新辦理情形及 / 何時可恢復列管
40	教育局	104AD00023	104年度高級中等以下學校及幼兒園投保公共意外責任保險聯合採購	文山國小	依據108.5.6教育局041080038710號簽奉局長核可暫時解除列管(因辦理未賠付事件及司法訴訟正進行中,無法預估後續期程)
41	教育局	107BD00005	長億高中圖書館資訊暨教學大樓新建工程委託規劃設計及監造技術服務	長億高中/蔡淑娟	依據109.7.20教育局041090060142號簽奉局長核可暫時解除列管(因工程量體變更及經費尚未確定前，規劃設計無法執行，無法預估後續期程)
44	教育局	108BD00009	臺中市大甲區文昌國小「多功能活動中心興建工程委託規劃設監造技術服務勞務採購」	大甲區文昌國小/陳智惠	依據108.11.4教育局041080100665號簽奉局長核可暫時解除列管(因無法確定後續工程款核定時程，無法進行細部設計)
45	教育局	108DD00174	臺中市大雅區大雅國民小學「108年度辦理圖書室改設教室工程」	大雅國小/張淑珍	依據109.4.6教育局1090028088號簽奉局長核可暫時解除列管(校內本非工程項目之消防主幹管5月份破裂，致使本工程消防會勘無法順利測試完成)
49	教育局	106DD00122	北勢國小廚房廣場通廊新建工程	北勢國小/蘇鈺泙	依據108.5.20教育局041080043701號簽奉局長暫時解除列管(因本案暫時解除契約，無法預估後續期程)
50	教育局	109DD00054	臺中市北區立人國小立人樓-左耐震補強工程	立人國小/王靜宜	依據109.6.12教育局041090048153號簽奉局長核可暫時解除列管(因考量工程一致性，左棟校舍將與右棟校舍一起於110年施工)學校要求修改：立人樓中棟校舍將與立人樓右棟校舍於110年施工，立人樓左棟校舍將於111年施工。
51	教育局	109BD00015	臺中市北區立人國小立人樓等三棟校舍耐震補強工程委託技術服務勞務採購案	立人國小/王靜宜	依據109.6.17教育局1090015694號簽奉局長核可暫時解除列管(因新冠肺炎影響暑假可施工日程,且後續將配合立人樓中棟及右棟補強工程將同時施工,無法預估後續期程)
52	教育局	107DD00397	臺中市烏日區旭光國民小學舊校區拆除工程	旭光國小/陳白玲	依據108.03.28教育局041080025583號簽奉局長核可暫時解除列管(因環保局有使用辦公廳舍需求，刻正辦理現勘評估，無法預估後續期程)
55	教育局	102DS11013	教育部補助成功國中至善樓102年老舊校舍整建計畫硬體工程	成功國中/李和明	依據109.3.19教育局041090019687號簽奉市長核可暫時解除列管(工程契約與實際施作數量有差異，履約爭議調解中，無法預估後續期程)
56	教育局	109DD00183	成功國中(慈德樓)109年度國民中小學老舊校舍整建計畫硬體工程暨成功國中活動中心新建工程	成功國中/周總吉	依據109.8.12教育局041090061601號簽奉市長核可暫時解除列管(因代辦機關尚未完成協議且活動中心仍需經費挹注，無法預估後續期程)
57	教育局	108DD00200	至善國中-108學年度新設至善非營利幼兒園工程採購案	至善國中/陳翊甄	依據109.6.20教育局1090050834號簽奉局長核可暫時解除列管(因建照,使照,房屋稅籍登記及付款仍有疑義尚待釐清,無法預估後續期程)
58	教育局	109DD00086	臺中市立東峰國民中學玉峰館校舍耐震補強工程	東峰國中/楊昆諺	依據109.7.29教育局041090063778號簽奉局長核可暫時解除列管(目前多項工程同時進行中，為提供學生足夠空間學習，暫緩辦理本項工程，暫無法預估後續期程)
59	教育局	109DD00021	臺中市立善水國民中小學109年餐廳整建工程案	善水國民中小學/黃士銓	依據109.9.7教育局1090075299號簽奉局長核可暫時解除列管(因仍需辦理耐震補強評估及後續補照事宜，無法預估後續期程)

## 工作表1
46	教育局	108DD00310	臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程	大德國小/蔡佩芳	依據109.8.12教育局041090069424號簽奉局長何可暫時解除列管(因工程款尚未核定，無法進行細部設計程序，無法預估後續期程)
47	教育局	106DD00073	公舘國小東棟校舍拆除重建工程	公?國小/胡乾鋒	依據108.12.26教育局0410800118502號簽奉局長核可暫時解除列管(因與原廠商終止契約，將另案發包，無法預估後續辦理期程)
48	教育局	104DD00163	臺中市沙鹿區公明國民小學無照校舍補領建築執照暨設施設備改善工程	公明國小/蔡宗佑	依據107.7.2，教育局041070057382號簽奉局長核可暫時解除列管(因消防及無障礙目前無法送審，無法預估後續辦理期程)
53	教育局	104DD00088	竹林國小學府藝廊及廚房請領建築執照改善工程	竹林國小/吳淑任	依據107.6.20教育局041070053174號簽奉局長核可暫時解除列管(因申請建築及使用執造，涉及相關單位會勘時程，無法預估後續期程)
54	教育局	109DD00106	南屯國小綜合球場及躲避球場整建工程	南屯國小/李偉芬	依據109.9.9教育局041990077735號簽奉局長核可暫時解除列管(因原施工廠商進度嚴重落後，已與原廠商解約，將重新招標，無法預估後續期程)