臺中市政府 110年03月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 106DD00301 學校工程 教育局/市立高中職/惠文高中 臺中市立惠文高級中學垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程 20,000 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 已驗收完成，待廠商備齊請款資料文件後進行請款作業 落後原因： 申請使用執照複查作業中，身障設施申請複查作業中 解決對策： 申請使用執照複查作業中，身障設施申請複查作業中，積極趕辦。 2 / 2 107DD00243 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程 4,040 100 94 -6 流廢標次數：5 期程修改次數：1 110年1月28日中市教特字第1100007320號函獲教育局補助。 經確認待改善消防設備，已函報教育修正經費概算表，俾利上網招標作業。 落後原因： 周邊消防設備不符合規定。 解決對策： 經確認待改善消防設備，已函報教育修正經費概算表，俾利上網招標作業。 6 / 3 109DD00465 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中西側圍籬改善需求計畫案 3,500 98 95 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商業於110年3月29日完工，目前辦理驗收及後續核銷作業中。 落後原因： 3月29日竣工，目前辦理規劃辦理驗收中。 解決對策： 3月29日竣工，目前辦理規劃辦理驗收中。 2 / 4 109DD00511 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中原住民文化教育融入校園計畫工程 1,500 95 91 -4 流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商施工項目業於3月11日完成，目前剩大圖輸出圖案未確定，已催廠商加緊處理。 落後原因： 大圖輸出圖案未確定，已催廠商加緊處理。 解決對策： 大圖輸出圖案未確定，已催廠商加緊處理。 1 / 5 107DD00316 學校工程 教育局/國民中學/大雅國中 臺中市立大雅國中「校園社區化改造計畫－友善育兒空間」新建幼兒園園舍 32,390 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：2 1. 110/3/16都發局無障礙設備勘驗，因有部分未符合無障礙相關規定，刻正辦理改善。 2. 俟改善完成拍照請主管機關確認後，即能取得使用執照。 落後原因： 因尚未取得使用執照，故影響後續撥款流程。 解決對策： 已請廠商加速請領使用執照，預計4月上旬取得，並儘快辦理後續結案付款事宜。 2 / 6 108DD00066 學校工程 教育局/市立高中職/臺中高工 臺中高工-新實習大樓新建工程 199,926 79 75 -4 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1、RF(A、B區)柱牆樑版模板組立、鋼筋綁紮、水電配管。 2、1~2F(A、B區)鋁門窗框及1F鐵捲門軌安裝。 3、1~2F(A、B區)內牆泥作吊線黏灰誌及粉刷打底。 4、3~4F(A、B區)天花板平頂油漆批土。 5、1~4F(A、B區)水電室內拉配線及給排水配件安裝。 6、4~R1F(A、B區)模板拆除及室內清理。 7、3/19日校內邀請外聘委員技師協助現場督導，待缺失改善完成後，於3/23日A區RF樓梯間屋頂及造型柱牆混凝土澆置灌漿與版面整體粉光，並於後續幾日持續澆水養護。 8、2/23日市府教育局工程營繕科於本校辦理工程督導，相關缺失於3月份依序改善完成。 落後原因： 1、因本案契約數量變更設計尚未辦理完成，導致進度無法確實呈現。 2、如加計同意先行施部份，進度超先約0.3%。 解決對策： 本案刻正辦理契約數量變更設計，俟完成後，進度則可確實呈現工地實際執行情況。 2 / 7 108DD00310 學校工程 教育局/國民小學/大德國小 臺中市梧棲區大德國民小學-多功能活動中心新建工程 97,200 10 5 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：1 1.已於110年2月5日召開本案第二次校園規劃審議會議，預計於110年4月9日召開第三次校園規劃審議會議。 落後原因： 目前已完成第二次校園審議會議，惟審議委員認為仍需再修正規畫設計，以確保建築結構體安全無虞及妥善運用整體空間。 解決對策： 請規畫設計單位依學校實際需求及審議委員建議重新規劃設計。預計於110年4月9日舉行第三次校園審議會議。 2 / 8 109DD00441 學校工程 教育局/國民小學/大德國小 臺中市梧棲區大德國民小學球場新建工程 3,553.928 59 57 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.因土石方開挖過程發現疑似爐渣回填物，經校方、監造及承商三方共同會勘後，評估須先行處置廢棄物處理問題或變更設計，方能繼續施工，故廠商於110年2月4日申請停工。 2.已於110年3月22日將處置方案函報教育局。 落後原因： 1.因土石方開挖過程發現疑似爐渣回填物，經校方、監造及承商三方共同會勘後，評估須先行處置廢棄物處理問題或變更設計，方能繼續施工，故廠商於110年2月4日申請停工。 解決對策： 1.已於110年3月22日將處置方案函報教育局。 2 / 9 108DD00364 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程 1,291.825 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.該公司至110年3月31日前仍未提出綠建材相關證明文件以完成驗收，依第17條(四) 逾期違約金為損害賠償額預定性違約金，其總額（含逾期未改正之違約金）以契約價金總額之20%為上限(逾期總數200日曆天至110年6 月24日止)，罰金計算最高為新台幣209,144元，目前逾期計罰中，迄今廠商仍無回覆。 2.因驗收不合，無法製作結算驗收明細表，故未通知廠商辦理請款作業。 落後原因： 1.本案110年1月8日竣工，110年1月28日驗收，因得標廠商未依貴我雙方契約檢送一層樑平台施工材料綠建材標章或依本案投標須知第72條規定，..於使用同等品前，依契約規定向機關提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。故驗收結果不合格。 2.廠商仍無法提出中庭地板建材係採用綠建材之相關證明文件。 解決對策： 催促廠商儘速提出中庭地板建材係採用綠建材之相關證明文件，辦理複驗。 7 / 10 109AD00111 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/大甲高中 大甲高中-充實體育器材-購置代表隊體育器材設備 1,744.186 98 40 -58 流廢標次數：0 期程修改次數：0 標的物屬進口品，因疫情關係，獲准履約期限延至110年8月31日 落後原因： 標的物屬進口品，因疫情關係，獲准履約期限延至110年8月31日 解決對策： 本校將要求廠商畫早交貨 2 / 11 109DD00006 學校工程 教育局/國民小學/大肚國小 大肚國小-109年校園電力改善工程 2,000 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：1 刻正辦理結算事宜。 落後原因： 承商於3月8日開立發票至本校辦理核銷給付事宜 解決對策： 盡速辦理本案核銷事宜 1 / 12 109DD00009 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小-冷氣電力改善工程 4,500 100 95 -5 流廢標次數：2 期程修改次數：0 廠商已於3月5日復工，於3月18日竣工。 落後原因： 因第二次契約變更項目影響電線材料取得時間 解決對策： 廠商已依約竣工 6 / 13 109DD00026 學校工程 教育局/國民小學/復興國小 復興國小平房教室屋頂安全性工程 2,334 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已於1/14開標，委託郭俊沛建築師事務所進行設計規劃。郭俊沛建築師事務所已於1/31完成初步規劃完成之服務實施計畫書，並經學校審核通過。109年3月9日外聘三位教授進行期末報告書審查會議，經委員審議後，同意期末審查報告通過。109年3月18日修正後期末報告書審查通過。109年4月23日監造計畫書送達待召開審查會議，5月8日進行審查，109年5月19日修正通過。因期間有調整經費內容，將預算書圖送文化資產局及教育局核定後，於5月20日上網招標。6月2日下午5點截標，預定於6月3日進行開標。6月3日第一次流標，於6月10日第二次開標，得標廠商為棟泰營造股份有限公司。6月23日簽約，於7月1日開工，目前施工中。8月7日外聘委員進行工程督導。8月24日施工鷹架與圍籬撤除。工程於9月4日申報完工。9月9日進行完工確認。9月18日與外聘委員完成驗收。9月24日核發結算驗收證明書。廠商及建築師已提繳收據，目前已向教育局請款，教育局已送件至文化部文化資產局，經向文化部文化資產局聯繫，款項已撥付教育局。待教育局款項撥付學校後將儘速撥款。 落後原因： 教育局承辦人尚未將款項撥付學校。 解決對策： 已通知教育局承辦人本案自109年12月送件至教育局請款至今已超過3個月，原預設付款期程至3/20前付款，但截至3/31，學校尚未收到款項。將於教育局撥款後儘速付款。 1 / 14 109DD00045 學校工程 教育局/國民小學/美群國小 美群國小-108年度公立國民中小學下學期學校老舊廁所整修工程 3,572 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 核銷作業中 落後原因： 核銷文件尚未齊備，無法完成核銷。 解決對策： 催促廠商和監造單位、趕辦核銷進度，以免損及承商權益。 1 / 15 109DD00067 學校工程 教育局/國民小學/大雅國小 臺中市大雅區大雅國民小學「仁愛樓及信義樓前排水系統整建工程」 2,996.731 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 廠商申報期末空汙費 落後原因： 辦理結算，申請撥款 解決對策： 加速結算經費速度 1 / 16 109DD00103 學校工程 教育局/國民小學/德化國小 109年德化國小設置半戶外球場工程 8,900 95 89 -6 流廢標次數：1 期程修改次數：1 基礎螺栓長度不足缺失已有解決方案，進入持續施工階段，因地坪還有養護問題，預計四月底完成。 落後原因： 基礎螺栓長度不足缺失 解決對策： 增加化學螺栓補強。 1 / 17 109DD00130 學校工程 教育局/國民小學/內埔國小 內埔國小-108年度國民中小學老舊廁所整修工程(視聽大樓) 2,300 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 核銷資料整理 落後原因： 建築師及廠商尚有部份資料需補正 解決對策： 積極辧理 3 / 18 109DD00137 學校工程 教育局/國民小學/東新國小 臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程 8,900 100 72 -28 流廢標次數：1 期程修改次數：0 殘障坡道基礎施做，放樣、鋼筋綁紮、灌漿已經完成，接下來施做水溝、地平鋼筋綁紮與灌漿；四月中旬進行滯洪池鋼構組立。 落後原因： 今年元月8日即完成鋼構訪場，期間巧遇農曆春節長假，鋼構場農曆正月初八才開工，再加上開工後鋼構加工塞車，預計四月12日二次加工烤漆完成，並送至學校進行鋼構組立。 解決對策： 請承商積極聯繫鋼構場，加快鋼構家工作業；並要求承商於4/9前提出第三部趕工計畫，以利監造和主辦單位掌控進度。 7 / 19 109DD00141 學校工程 教育局/國民中學/潭秀國中 臺中市立潭秀國民中學108年度前棟西側老舊廁所整修工程 3,404 77 73 -4 流廢標次數：2 期程修改次數：1 混凝土灌漿打底及砌磚工項。 落後原因： 噪音工項(打除),學校上課期間不同意施工 解決對策： 免計工期調整預定進度表 1 / 20 109DD00223 學校工程 教育局/市立高中職/后綜高中 后綜高中廚房改設天然瓦斯工程 2,500 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案已於109年12月31日完工，於110年1月19日辦理驗收，已完成結算核銷,刻正向教育局辦理請款作業中 落後原因： 已完成結算核銷,向教育局辦理請款作業 解決對策： 預計於4月6日送局請款 1 / 21 109DD00274 學校工程 教育局/國民小學/建平國小 臺中市太平區建平國民小學 108年度老舊廁所改善工程 2,552.003 98 95 -3 流廢標次數：3 期程修改次數：0 水電工程、輕隔間工程 落後原因： 因市場缺工，導致施工人力不足，施工進度落後。 解決對策： 請廠商加派人力趕工 3 / 22 109DD00287 學校工程 教育局/國民小學/梧棲區中正國小 臺中市梧棲區中正國民小學午餐廚房拆除重建土木工程 24,776.229 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 待工程經費核定後辦理工程發包作業。 落後原因： 待工程經費核定後辦理工程發包作業。 解決對策： 積極追蹤經費核定進度 2 / 23 109DD00471 學校工程 教育局/國民小學/梧棲區中正國小 臺中市梧棲區中正國小校舍防水隔熱工程 2,327.64 89 84 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 屋頂排水水槽調整施作及屋頂面層清理 落後原因： 因鄰近工程水管管線破裂，導致防水施作工程基地積水，無法施作。 解決對策： 積極趕工 1 / 24 109DD00308 學校工程 教育局/國民中學/漢口國中 臺中市立漢口國民中學改善圖書室設施設備或空間環境 2,800 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 完工驗收辦理請款作業 落後原因： 廠商須配合修正部分已完成，全案完成驗收。 解決對策： 請款作業辦理中。 1 / 25 109DD00312 學校工程 教育局/國民中學/安和國中 臺中市立安和國民中學校園東側化糞池汙水管接管工程案 3,000 95 94 -1 流廢標次數：2 期程修改次數：0 本案刻正辦理混凝土澆置、壓克力地坪、壓花地坪工程等，預計110年4月4日前完工，4月6日廠商已報竣，待學校與工地主任會同查驗竣工中。 落後原因： 配合學校考試，工期展延4日，履約期限至110年4月4日 解決對策： 請廠商依限(110年4月4日)完工。 3 / 26 109DD00328 學校工程 教育局/國民小學/益民國小 益民國小-109年度電力系統改善工程 3,910 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 結算作業完成，等待局端撥款。 落後原因： 結算作業完成，等待局端撥款。 解決對策： 加速撥款作業 1 / 27 109DD00335 學校工程 教育局/國民小學/新平國小 臺中市太平區新平國民小學109年度一期校舍南北側廁所改善工程 7,182 77 68 -9 流廢標次數：6 期程修改次數：1 1. 水電設備及管路安裝 2. 1：3水泥砂漿粉光 3. 地坪升高土台砌磚 4. 安裝加長型馬桶及配件五金 落後原因： 管線配管 解決對策： 已將井水管、自來水管、汙水管等於管道間分布妥善 1 / 28 109DD00360 學校工程 教育局/國民小學/豐村國小 豐村國小-半戶外球場新建工程 9,740.019 90 71 -19 流廢標次數：1 期程修改次數：0 球場地坪鋼筋綁紥灌漿、屋頂浪板施工 落後原因： 鋼構進場延遲，導致後續工續無法施作。 解決對策： 鋼構已完成，後續工項已加緊趕工。 2 / 29 109DD00376 學校工程 教育局/國民小學/東陽國小 臺中市大甲區東陽國民小學校地回收拆除整建工程 2,067.418 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 請款資料提送教育局 落後原因： 請款資料提送中 解決對策： 請款資料提送 3 / 30 109DD00390 學校工程 教育局/國民小學/瑞穗國小 瑞穗國小忠孝樓樓北側老舊廁所整修工程 2,774 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完成驗收，向上級機關申請核撥經費中。 落後原因： 3/17已送至教育局申請核撥經費，需要一定作業流程及時間。 解決對策： 請上級機關幫忙加快經費核撥。 1 / 31 109DD00406 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 烏日國小改善圖書室設備環境裝修工程 2,500 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 依進度驗收完成待付款 落後原因： 後續待補齊資料以利請款作業 解決對策： 速備齊資料審核付款廠商 2 / 32 109DD00440 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 烏日國小新設無障礙電梯工程採購案 3,800 95 89 -6 流廢標次數：2 期程修改次數：0 決標廠商續施工履約中 落後原因： 工程作業進度落後 廠商有申請展延工期 解決對策： 督促廠商依展延工期積極施工趕上作業進度 2 / 33 109DD00420 學校工程 教育局/國民小學/甲南國小 甲南國小-改善及充實教學環境設備-109年遊戲器材區破損修繕及汰換增設遊具設備 1,520 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 廠商於2/9農曆年前完成改善，2/19進行複驗，完成驗收。3/19補寄第二次支出明細表請款，約3/26款項至校，辦理撥款給廠商之程序進行中。 落後原因： 款項剛至，提出資料辦理核銷相關事宜中。 解決對策： 加速進行 1 / 34 109DD00446 學校工程 教育局/國民小學/岸裡國小 岸裡國小校園電力系統改善工程 2,600 25 20 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 台電審查中 落後原因： 送審台電，未有回覆。 解決對策： 請履約商與台電聯繫，加速審查腳步。 1 / 35 109DD00476 學校工程 教育局/國民小學/中科國小 臺中市東勢區中科國民小學109年度運動場整修工程 2,000 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完工並於3/2驗收合格，目前等建築師送經費核銷相關資料以辦理撥款事宜。 落後原因： 已完工並於3/2驗收合格，目前等建築師送經費核銷相關資料以辦理撥款事宜。 解決對策： 已完工並於3/2驗收合格，目前積極聯絡建築師送經費核銷相關資料以辦理撥款事宜。 1 / 36 109DD00481 學校工程 教育局/國民小學/西屯國小 西屯區西屯國小-臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第2群) 2,637.687 20 10 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 設計預算書圖經審查後廠商修正中 落後原因： 廠商目前依據審查會議修改預算書圖 解決對策： 已發文廠商，限期於110年3月30日前通過台電審查 1 / 37 109DD00491 學校工程 教育局/國民小學/東平國小 太平區東平國小---臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造(第31群) 2,712.173 10 5 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 細部規劃設計完成，已送台電審查中 落後原因： 還在審查修正中 解決對策： 集集請廠商盡速修正完成審迄 1 / 38 109DD00498 學校工程 教育局/國民小學/新社國小 臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第39群) 1,766.4 10 5 -5 流廢標次數：1 期程修改次數：0 3/11局端審查後退回技師修改，3/19技師再送台電複審，3/22台電再退回改圖，預定3/26應會送台電審核蓋審訖章。 落後原因： 3/11局端審查後退回技師修改，3/19技師再送台電複審，3/22台電再退回改圖，預定3/26應會送台電審核蓋審訖。 解決對策： 催促廠商儘速送台電完成審圖 1 / 39 109DD00502 學校工程 教育局/國民小學/圳堵國小 圳堵國小-臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第35群) 2,098.888 20 10 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.細部設計圖說設計完成，3/28送台電進行審圖。 2.台電進行第二次細部設計圖說審查，3/29通知審查通過。 落後原因： 1.細部審查待修正後通過。 解決對策： 1.待台電審迄後盡速送局申請經費。 1 / 40 109DD00506 學校工程 教育局/國民小學/樂業國小 樂業國小樂心樓防水隔熱工程 1,852.2 79 71 -8 流廢標次數：2 期程修改次數：0 廠商於2/23申報停工，待太陽能板基礎及發電板架設完成後再行舖洩水及隔熱層。目前本校樂心樓屋頂型太陽能板已完成接電，待台電查核後本案即復工。 落後原因： 為免太陽能鋼架破壞防水層，是以先施作立柱、架板後再行灌注屋頂RC、調整洩水坡度及後續防水隔熱工序。 解決對策： 協調太陽能板架設廠商儘快完成階段工作，交由本案廠商復工。 1 / 41 109DD00509 學校工程 教育局/國民小學/樂業國小 樂業國小操場暨球場整建工程 5,328 / 請問已經開工了?系統漏填開工日期，請補填 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 於3/24進行AC舖設，養護期約一週；廠商因本校太陽能廠商修正立柱點工程尚未完成，申請展延33日，經監造函復確有需要，本校准予申請。 落後原因： 為免太陽能鋼架立柱點破壞AC舖設層及突出於地面造成危險，是以先施作立柱、架板後再行灌注AC、調整洩水坡度及後續球場工序。 解決對策： 要求太陽能裝設廠商儘快完成立柱，再交由本案廠商施作。 1 / 42 109DD00516 學校工程 教育局/國民小學/霧峰國小 霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第26群) 2,708.341 20 10 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 細審書圖修正中，併送台電進行審查。 落後原因： 設計廠商書圖修正進度緩慢。 解決對策： 依約發文告知合理期限，逾期依約罰款，並請廠商盡速處理。 1 / 43 109DD00529 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 109年臺中市東勢區中山國民小學幼兒園增班整修工程 4,025.8 30 20 -10 流廢標次數：2 期程修改次數：0 目前相關送審資料尚在建築公會審查中 落後原因： 目前相關送審資料尚在建築公會審查中 解決對策： 建築公會送審案件較多，故時間延宕，須待公會審查通過才能將資料送都發局 2 / 44 110DD00034 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 臺中市東勢區中山國民小學109年綜合球場及跑道整建工程 3,050.573 30 / 請問何時開標? 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 細部設計審查已通過，擬於110年3月31日上網招標 落後原因： 因細部設計審查會議進行二次，並請建築師修正二次，故須耗費多日 解決對策： 已審查通過，並擬於110年3月31日上網招標 2 / 45 109DD00543 學校工程 教育局/國民小學/高美國小 臺中市清水區高美國民小學局部圍牆修繕工程 1,248 40 / 請問何時開標? 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已召開劉廢標檢討會議，修正相關招標資料後於4月1日重新上網招標。 落後原因： 已流標2次 解決對策： 召開劉廢標檢討會議，修正相關招標資料後重新上網招標。 1 / 46 109DD00549 學校工程 教育局/國民小學/新成國小 臺中市東勢區新成國民小學圖書室整修工程採購案 2,000 93 88 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 圖書室整修工程進行中 落後原因： 因承商工班人力投注在前一間學校，最近才開始加緊工程進度。 解決對策： 請承商注意履約期限，加緊施工。 2 / 47 110AD00020 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/協和國小 臺中市西屯區協和國小視聽教室優化採購 1,500 30 20 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 110.3.5進行招標文件簽辦，110.3.15招標文件簽辦。 落後原因： 原規劃最有利標決標，教育局不准，重新確定採購規格及採購項目。 解決對策： 因概算採購項目不同，改採裝修工程及視聽設備分別採購，最有利標精神決標。 1 / 48 110AD00024 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/文心國小 110年視聽教室優化採購案 1,500 / 系統有欄位漏填請補填。 30 0 -30 流廢標次數：0 期程修改次數：0 因請最有利標決標方式被局端打回，業務單位正積極著手採購需求的規劃 落後原因： 本校申請最有利標決標方式被局端駁回，改以最低標方式採購，業務單位研擬採購需求中 解決對策： 業務單位正積極著手採購需求的規劃 1 / 49 110BD00001 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/崇德國中 臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案（第16群） 4,529.525 40 20 -20 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案因新增有誤，待刪案中。 落後原因： 本案因新增有誤，待刪案中。 解決對策： 本案因新增有誤，待刪案中。 1 / 50 110DD00004 學校工程 教育局/國民小學/吳厝國小 臺中市清水區吳厝國民小學專科教室活化更新案 2,000 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 3/10完成設計規畫審查，預算書圖已送教育局審查中 落後原因： 預算書圖已送教育局審查中 解決對策： 待預算書圖通過審查後立即上網招標 2 / 51 110DD00035 學校工程 教育局/國民中學/霧峰國中 霧峰國中-校園美感環境再造計畫工程 1,882.353 5 0 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 109年校園美感環境再造工程委託設計及監造技術服務採購案，二次流標均無廠商投標，擬重新檢討招標文件於4月重新上網公告招標。 落後原因： 公開招標二次流標均無廠商投標 解決對策： 與設計輔導單位（臺中教育大學）協商延期規劃（細部設計）及工程期程延長 1 / 52 110DD00038 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小109年度冷氣電力改善工程 3,569.766 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 修正之預算書圖110/3/12送局申請同意，110/3/30教育局回文同意，110/3/31上網招標 落後原因： 修正之預算書圖110/3/12送局申請同意 解決對策： 局端已於110/3/30回覆同意文 3 / 53 110DD00057 學校工程 教育局/國民小學/健民國小 臺中市大里區健民國民小學北棟教室校舍耐震補強工程 9,800 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 尚在招標中 落後原因： 廠商投標意願低。 解決對策： 辦理減項上網重新公告 1 / 54 110DD00058 學校工程 教育局/國民小學/順天國小 臺中市大甲區順天國民小學綜合大樓B棟校舍耐震補強工程 1,971.962 40 30 -10 流廢標次數：2 期程修改次數：0 上網工程招標2次流標 落後原因： 因缺工及物價上漲之情勢，無廠商投標 解決對策： 積極邀標,調整工項 1 / 55 108DD00359 學校工程 教育局/國民小學/力行國小 力行國小108學年度半戶外球場設置 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 體育署第三期款(10%)申請 落後原因： 體育署第三期款(10%)尚未核撥給教育局 第三期款(30%)無法核銷 解決對策： 核撥後付款 2 / 56 109DD00025 學校工程 教育局/國民小學/大甲國小 臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 申請使照中 落後原因： 無障礙須改善 解決對策： 請承商儘速改善完成 6 / 57 109DD00316 學校工程 教育局/大安托兒所/ 臺中市立大安幼兒園109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」工程 3,275 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 核銷資料準備中 落後原因： 本案為避免請款資料往復頻繁，能源局於計畫執行說明規定，本案示範系統應於「完成建置後」進行三階段用電查核作業，完成上述用電查核程序後，填具補助款支用表(含用電查核表)，並應先提供用電查核數據及系統圖表資料予能源局確認能源管理系統功能是否合理運作，俾利後續請款及探勘作業進行。 能源局於收到請款資料後，依作業要點第9點規定派員抽查受補助單位之計畫執行及相關設備之設置利用情形，待確認訪查結果符合相關規定且請款資料無誤後，再行核撥補助經費。 解決對策： 標案管考付款期程展延至7/1 2