臺中市政府 110年04月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 106DD00301 學校工程 教育局/市立高中職/惠文高中 臺中市立惠文高級中學垃圾處理場汰建暨學生宿舍與國際學舍新建工程 20,000 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 已驗收完成，待廠商備齊請款資料文件後進行請款作業 落後原因： 申請使用執照複查作業中，身障設施申請複查作業中 解決對策： 申請使用執照複查作業中，身障設施申請複查作業中，積極趕辦。 3 / 2 107DD00243 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程 4,040 100 94 -6 流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備改善業於4月27日決標，預訂消防設備完工後，一併辦理電梯竣工及驗收。 落後原因： 預訂消防設備完工後，一併辦理電梯竣工及驗收。 解決對策： 預訂消防設備完工後，一併辦理電梯竣工及驗收。 7 / 3 107DD00316 學校工程 教育局/國民中學/大雅國中 臺中市立大雅國中「校園社區化改造計畫－友善育兒空間」新建幼兒園園舍 32,390 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：2 1. 110/4/19取得使用執照。 2. 辦理付款核銷事宜。 落後原因： 使用執照於110/4/19取得，故影響後續結案付款期程。 解決對策： 現已取得使用執照，已請承攬廠商加速送審工程決算書辦理後續核銷結案付款事宜，預計於110年5月中旬完成付款。 2 / 4 108DD00287 學校工程 教育局/國民小學/北屯國小 北屯國小明禮堂無障礙電梯及特教班室外通路改善工程招標案 4,270.82 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 申請消防使用執照中 落後原因： 申請消防使用執照中 解決對策： 督促廠商申請消防使用執照中 1 / 5 108DD00359 學校工程 教育局/國民小學/力行國小 力行國小108學年度半戶外球場設置 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 教育局告知，體育署第三期款(10%)已來文核准，但尚未核撥。 落後原因： 教育局告知，體育署第三期款(10%)已來文核准，但尚未核撥。 解決對策： 核撥後付款 3 / 6 108DD00364 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程 1,291.825 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.本校訂於110年4月14日辦理第1次複驗，廠商承業景觀有限公司仍未提出綠建材相關證明文件，限期改正自110年4月15日至110年4月23日止，依本案契約第17條自110年4月24日起起計算至缺失改正完成通知送達機關之日止，均以逾期論，並計罰違約金。 2.仍因驗收不合，無法製作結算驗收明細表，故未通知廠商辦理請款作業。 3.廠商承業景觀有限公司110年4月26日承業景字第110042601號函告知學校，依建築師及委員依本案契約書相關規定辦理減價收受。 落後原因： 廠商聲稱建材送相關單位審查申請綠建材標章中，惟無法提出綠建材標章或中庭地板建材送審查之相關證明文件。 解決對策： 繼續催促廠商儘速提出綠建材標章或相關證明文件，辦理複驗。 8 / 7 109AD00165 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/四箴國中 臺中市立四箴國民中學109年班級教室冷氣及刷卡系統設備採購 2,000 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 110.03.04.15:00已辦理驗收.核銷請款中 落後原因： 教育局請款中 解決對策： 撥款後即付款 1 / 8 109DD00009 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小-冷氣電力改善工程 4,500 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 本月驗收完成，決算核銷作業進行中。 落後原因： 本案期程表未於工程停工時依現況申請變更，故工程決算及核銷列管時程延遲。 解決對策： 預訂於5月完成決算作業並報局核結。 7 / 9 109DD00025 學校工程 教育局/國民小學/大甲國小 臺中市大甲區大甲國民小學半戶外球場新建工程採購案 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 申請使照中 落後原因： 補件資料須修正 解決對策： 請廠商儘速辦理 7 / 10 109DD00045 學校工程 教育局/國民小學/美群國小 美群國小-108年度公立國民中小學下學期學校老舊廁所整修工程 3,572 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 與承商、監造單位釐清和確認逾期工期和逾期違約金等工程結算驗收證明書之相關事宜，趕辦核銷作業。 落後原因： 廠商申請展延工期(不計違約金之天數)。 解決對策： 廠商申請展延工期(不計違約金之天數)。經幾次往返溝通與協調，已達成共識，接續趕辦核銷作業中。 2 / 11 109DD00060 學校工程 教育局/國民小學/土牛國小 109年度土牛國民小學校舍耐震能力改善計畫工程 6,381.952 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 2月3日委託設計監造服務上網招標，2月11日委託設計監造服務決標，3月3日完成期初審查，4月14日第一次期末審查，4月30日第2次期末審查，審查通過，相關資料上傳校舍管理系統，辦理委託設計監造服務驗收，7/13第一次上網招標，7/27開標未達3家流標，7/29第二次上網招標，8/7第三次上網招標，8/13決標，9/2開工，施工中，11/30完工，12月23日驗收，缺失須尚在110年1月7日改善完成，110年1月7日驗收完成，工程款已於2月5日付款，設計費已於2月25日付款，監造費因監造成果尚未完成，故尚未付款 落後原因： 因校舍管理系統填報有誤致監造廠商無法順利完成監造成果上傳，已行文國震中心更改資料，目前剛更改完成，將行文監造廠商完成監造成果上傳後，完成核銷撥款事宜。 解決對策： 行文監造廠商完成監造成果上傳。 1 / 12 109DD00067 學校工程 教育局/國民小學/大雅國小 臺中市大雅區大雅國民小學「仁愛樓及信義樓前排水系統整建工程」 2,996.731 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 1.廠商申報期末空汙費 2.辦理結算，申請撥款中 落後原因： 辦理結算，申請撥款 解決對策： 加速結算經費速度 2 / 13 109DD00103 學校工程 教育局/國民小學/德化國小 109年德化國小設置半戶外球場工程 8,900 98 89 -9 流廢標次數：1 期程修改次數：1 地坪AC塗層已完工，剩水電和RC塗層即可峻工，預計完成日五月中旬。 落後原因： 因日前各項施工問題造成完工日程不斷延宕 解決對策： 順利趕工中，地坪AC塗層已完工，剩水電和RC塗層即可報峻，預計完成日五月中旬。 2 / 14 109DD00130 學校工程 教育局/國民小學/內埔國小 內埔國小-108年度國民中小學老舊廁所整修工程(視聽大樓) 2,300 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 目前教育局款項已撥入本校公庫，預計4月底前可撥款給廠商 落後原因： 目前教育局款項已撥入本校公庫，預計4月底前可撥款給廠商 解決對策： 積極辧理 4 / 15 109DD00137 學校工程 教育局/國民小學/東新國小 臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程 8,900 100 74 -26 流廢標次數：1 期程修改次數：0 4/17完成滯洪池鋼構組立 落後原因： 鋼構加工烤漆很慢，自從4/17滯洪池鋼構組立之後，一直沒有進場，預計5/5進行另一側鋼構組立 解決對策： 請承商催促下游承商，加快加工速度。 8 / 16 109DD00215 學校工程 教育局/國民中學/豐東國中 豐東國中-專科大樓老舊廁所整修工程 3,530 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 工程已完成驗收啟用，並付款95%，款尚有5%補助款未核撥 落後原因： 工程已完成驗收啟用，並付款95%，款尚有5%補助款未核撥，資料已於3月23日送教局局核撥中 解決對策： 等待5%工程款撥入後即可舉除列管 1 / 17 109DD00303 學校工程 教育局/國民小學/協和國小 協和國小-幼兒園搬遷修繕工程 2,545.573 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案於109.06.15核定補助。109.9.29第一次上網公開招標工程案。109.10.14未達三家流標。109.10.14第二次上網招標。109.10.21第二次開標，完成決標，匯築室內裝修實業有限公司得標。109.10.28施工前協調會。109.11.3開工，109.11.11及109.11.25工務會議，109.12.16外聘督導會議，110.1.8申報完工，110.1.14驗收合格。1月進行經費內容調整修正，4月進行教育局請款。尚未撥付經費。 落後原因： 因1月進行經費內容調整，行政作業至4月送核銷資料到局，等候經費撥付。 解決對策： 教育局經費撥付後，即可付款給廠商。 1 / 18 109DD00376 學校工程 教育局/國民小學/東陽國小 臺中市大甲區東陽國民小學校地回收拆除整建工程 2,067.418 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 請款資料提送教育局 落後原因： 核銷資料尚未備齊 解決對策： 盡速辦理 4 / 19 109DD00387 學校工程 教育局/國民中學/向上國中 108年度公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫-向上國中行健樓夾層廁所整修工程 1,355.523 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 4月15日施工廠商函報結算資料。4月18日監造單位函請補正。4月28日監造單位函報補正資料完成。 落後原因： 廠商結算資料準備不全。 解決對策： 廠商於4/28補齊，經監造單位確認，刻正辦理結報作業。 1 / 20 109DD00406 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 烏日國小改善圖書室設備環境裝修工程 2,500 100 98 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 依進度驗收完成待付款 落後原因： 後續待補齊資料以利請款作業 解決對策： 速備齊資料審核付款廠商 3 / 21 109DD00432 學校工程 教育局/國民小學/馬鳴國小 臺中市外埔區馬鳴國小電力改善工程 1,440 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已於5/3支付估驗款925,353元，完成台電報竣後付餘款(26,250)。 落後原因： 已於5/3支付估驗款925,353元，完成台電報竣後付餘款(26,250)。 解決對策： 已於5/3支付估驗款925,353元，完成台電報竣後付餘款(26,250)。 1 / 22 109DD00467 學校工程 教育局/國民小學/梧棲區中正國小 臺中市梧棲區中正國小老舊廁所整修工程 2,410 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 完成預算書圖審查，待工程經費核撥後辦理公開招標 落後原因： 工程經費尚未核定 解決對策： 整備相關資料，待經費核定立即上網公告 1 / 23 109DD00476 學校工程 教育局/國民小學/中科國小 臺中市東勢區中科國民小學109年度運動場整修工程 2,000 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已完工並於3/2驗收合格，4/29請款資料已寄教育局，目前尚待教育局撥款，以續辦理付款事宜。 落後原因： 4/22寄教育局請款資料，4/29限時掛號寄請款補件資料，至5/5尚待局核撥經費核銷 解決對策： 請承辦人積極協助撥款事宜 2 / 24 109DD00509 學校工程 教育局/國民小學/樂業國小 樂業國小操場暨球場整建工程 5,328 95 93 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 PU舖設完成；球場壓克力舖面完成；試水完成；跑道球場劃線完成；人行道透水磚舖面完成；待復原原竹屋裝飾可報完工。 落後原因： 因太陽能光電設施設置影響，同意展延工期，至110年5月5日前完工。 解決對策： 展延工期至110年5月5日。 1 / 25 109DD00511 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中原住民文化教育融入校園計畫工程 1,500 98 95 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商4月21日函報竣工，業於4月27日與監造確認完工情形，並訂於5月7日下午驗收。 落後原因： 廠商4月21日竣工，目前訂於5月7日驗收。 解決對策： 訂於5月7日驗收。 2 / 26 109DD00529 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 109年臺中市東勢區中山國民小學幼兒園增班整修工程 4,025.8 55 20 -35 流廢標次數：2 期程修改次數：0 細部設計(室內裝修)第二次送建築公會審查 落後原因： 細部設計(室內裝修)第二次送建築公會審查 解決對策： 細部設計須待審查通過後，送都發局 3 / 27 110AD00009 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/育英國中 臺中市立育英國民中學109年度午餐廚房精進計畫設備採購 2,420 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已於3/29日驗收完成，目前正辦理付款中 落後原因： 本案正準備相關文件向教育局請款 解決對策： 擬加速各項行政作業 1 / 28 110AD00032 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/清水高中 清水高中-活動中心增設空調設備 2,120 30 0 -30 流廢標次數：0 期程修改次數：0 招標規範規格尚在規劃中 落後原因： 本校本年度因校舍改善補助經費較多，多項工程同時研擬規劃，故尚未完成本項作業 解決對策： 俟規劃設計完成後盡速辦理招標作業 1 / 29 110AD00036 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/大新國小 臺中市南屯區大新國民小學多媒體資訊教學設備採購案 1,250 40 35 -5 流廢標次數：2 期程修改次數：0 1.2月9日第一次公開招標，2月24日開標，因投標廠商未達3家而流標。2月25日第二次公開招標，3月3日開標，因廠商所提規格不符合招標文件規定，主持人宣布廢標。3月9日第三次公開招標，3月17日開標，因未進入底價，無得為決標對象之廠商，主持人宣布廢標。4月1日第四次招標，4月9日開標，因無投標廠商而流標。 2.業於4月9日召開檢討會議，因原物料上漲，相關產品價格亦隨之上漲，經洽詢潛在廠商，廠商評估本案不符成本，無投標意願，已函報教育局調整本案預算單價。 落後原因： 因原物料上漲，相關產品價格亦隨之上漲，經洽詢潛在廠商，廠商評估本案不符成本，無投標意願。 解決對策： 業函報教育局調高本案預算單價，以合理價格吸引廠商投標。 1 / 30 110AD00050 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/龍峰國小 臺中市龍井區龍峰國民小學多媒體視廳教室裝修及設備改善 2,500 20 0 -20 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案屬財務案，3月中旬寄送經費表，目前等教育局動支經費函文。 落後原因： 教育局動支經費函文尚未核發 解決對策： 積極與承辦人溝通 1 / 31 110AD00056 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/文雅國小 109學年度教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫-集中式供應他校廚房增置設備採購 2,200 35 30 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 上網招標中 落後原因： 函報教育局採最有利標決標方法 未經同意 行政程序來回，時間有所延誤 解決對策： 提升行政作業效率 1 / 32 110DD00004 學校工程 教育局/國民小學/吳厝國小 臺中市清水區吳厝國民小學專科教室活化更新案 2,000 55 30 -25 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.第一次公開招標於5/4開標，因投標廠商不足三家而流標。 2.預計今日上網第二次公告。 落後原因： 第一次公開招標投標廠商不足三家而流標 解決對策： 進行第二次公開招標，若仍無法決標則請會同設計單位討論是否修正履約內容 3 / 33 110DD00034 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 臺中市東勢區中山國民小學109年綜合球場及跑道整建工程 3,050.573 40 25 -15 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案於4/15進行第一次招標公告，於4/26無法決標公告，並於4/28第二次招標公告，預計5/5開標 落後原因： 本案於4/15進行第一次招標公告，於4/26無法決標公告(流標) 解決對策： 於4/28第二次招標公告，預計5/5開標 3 / 34 110DD00035 學校工程 教育局/國民中學/霧峰國中 霧峰國中-校園美感環境再造計畫工程 1,882.353 10 0 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 109年校園美感環境再造工程委託設計及監造技術服務採購案，截至4月27日均無廠商投標三次流標，本案已於4月28日簽准以限制性招標並於同日書面邀請廠商投標，預定於5月5日開標/決標。 落後原因： 本設計監造標案截至4月27日經三次公開招標，均無廠商投標，本案流標3次。 解決對策： 本案業於4月28日簽准以限制性招標辦理（未經公開）並於同日書面邀請三家廠商投標，預定於5月5日開標/決標。 2 / 35 110DD00047 學校工程 教育局/國民小學/大智國小 臺中市東區大智國小大智堂補強工程 9,993.405 59 58 -1 流廢標次數：0 期程修改次數：0 因開挖基礎後，發現現場6處擴柱深度達2米2-2米6，遠低於建築圖之1米2，故自4/15起停工，辦裡變更設計 落後原因： 基礎開挖後，需要進行變更設計 解決對策： 停工，辦裡變更設計及送審 1 / 36 110DD00051 學校工程 教育局/國民小學/北區中華國小 臺中市北區中華國民小學B、C棟校舍耐震補工程 18,642.74 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.減項後工程招標案號：zhes11004於110.04.16上網，110.04.19公告 2.110.05.03(一)中午12：00截標 3.110.05.03(一)下午01：30開標 落後原因： 辦理減項規劃。110.04.16重新上架招標。 解決對策： 1.減項 2.增加工期 3.積極邀標 1 / 37 110DD00075 學校工程 教育局/市立高中職/清水高中 清水高中-校舍急迫性改善工程 3,880 20 10 -10 流廢標次數：2 期程修改次數：0 細部設計規畫中 落後原因： 設計單位細部設計尚在規畫中，預定5月6日完成 解決對策： 俟設計單位完成細部設計中盡速辦理審查作業 1