臺中市政府 110年07月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 106DD00100 學校工程 教育局/國民小學/東陽國小 東陽國民小學教學大樓拆除重建工程 99,800 88 83 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.北中南棟外牆裝修作業 2.北中南棟1F牆身裝修作業 3.北中南棟1F牆身油漆批土作業 4.水保工程排水設施施工作業 落後原因： 疫情、天雨 解決對策： 申請延長工期 2 / 2 107DD00243 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程 4,040 100 95 -5 流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，待確認後，安排於8月3日驗收。 落後原因： 邀請外聘委員於8月3日驗收。 解決對策： 邀請外聘委員於8月3日驗收。 10 / 3 108AD00144 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/新社高中 新社高中108年度委託水土保持計畫及地質鑽探試驗技術服務 2,000 98 85 -13 流廢標次數：0 期程修改次數：1 水保協會已通過報告審查，目前待水利局發函同意備查。 落後原因： 待水利局發函同意報告備查 解決對策： 待水利局同意備查後，儘速辦理驗收付款結案。 2 / 4 108DD00287 學校工程 教育局/國民小學/北屯國小 北屯國小明禮堂無障礙電梯及特教班室外通路改善工程招標案 4,270.82 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 申請消防使用執照中 落後原因： 改善消防缺失並申請消防使用執照中 解決對策： 督促廠商儘速申請使用執照 4 / 5 108DD00364 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程 1,291.825 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.因驗收2次不合格，依本案「108年度偏遠地區學校及非山非市學校設施設備教學大樓中庭地板改善工程」契約書第4條、政府採購法第72條第2項及施行細則第98條辦理減價收受相關事宜。 2.110年7月23日社團法人臺中市土木技師公會理事長及鑑定人至校初勘及報價作業。 落後原因： 鑑價作業中 解決對策： 待委託之社團法人臺中市土木技師公會鑑定人報價，以為減價依據 11 / 6 109AD00159 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/光榮國中 臺中市立光榮國民中學教室裝設冷氣設備採購工程計畫 4,150 85 55 -30 流廢標次數：0 期程修改次數：0 待第二期電力改善完成後交貨 落後原因： 第二期電力改善 由崇倫國中統一招標 施工廠商為-台達電子工業股份有限公司,目前尚未進校施工 已與施工廠商聯繫 盡速完工 以利本案冷氣機裝設 解決對策： 已請台達電子工業股份有限公司,盡速入校施作電力改善工程 1 / 7 109AD00205 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小109年教室冷氣及刷卡系統設備 5,099.36 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 第二批冷氣安裝4/22完成 因電力改善尚未完成，廠商申請展延工期 電力改善工程趕工中 落後原因： 電力改善尚未完成，廠商無法安裝測試 解決對策： 請電力改善工程盡快完工 1 / 8 109AD00217 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/大雅國中 臺中市立大雅國中新建非營利幼兒園辦公室及教室設備採購案 1,024 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1. 辦理結算核銷中，預計7月底向教育局請款，並於110/8/20前完成付款。 落後原因： 辦理結算核銷中 解決對策： 辦理結算核銷中，預計7月底向教育局請款，並於110/8/20前完成付款。 1 / 9 109DD00081 學校工程 教育局/國民小學/臺中國小 臺中市東區臺中國民小學忠孝樓補強工程 17,826.48 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 經竣工確認為12月3日完工, 12月23日辦理驗收, 已驗收完成。廠商於7月26日補送資料，正積極處理中。 落後原因： 廠商部分資料不完整，目前積極處理中 解決對策： 已和廠商溝通，並盡速完成。 2 / 10 109DD00083 學校工程 教育局/國民小學/東區成功國小 臺中市東區成功國民小學半戶外球場新建工程採購案 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已取得使用執照，目前結算中 落後原因： 補助款尚未撥入 解決對策： 待補助款進庫後給付給廠商 3 / 11 109DD00131 學校工程 教育局/國民小學/大墩國小 臺中市南屯區大墩國民小學半戶外球場新建工程 8,900 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 第三期款於7/27核撥至本校，準備核撥第三期款給廠商中。 落後原因： 申請教育部第三期款，核撥至教育局後，7/26已核撥至本校，目前加快核撥給廠商。 解決對策： 於8月初盡快進行完成付款事宜。 3 / 12 109DD00137 學校工程 教育局/國民小學/東新國小 臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程 8,900 95 84 -11 流廢標次數：1 期程修改次數：1 二樓樓板勘驗完成，7/27進行二樓樓板灌漿，接下來，屋頂板安裝和無障礙設施施做。 落後原因： 煙花颱風來襲，風雨來襲，三日無法施做，目前加強趕工中。 解決對策： 加派人手，積極趕工。 1 / 13 109DD00316 學校工程 教育局/大安托兒所/ 臺中市立大安幼兒園109年度「發光二極體先進照明推廣補助計畫」工程 3,275 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：1 教育局經費已撥付幼兒園，待自籌款資料呈核後撥款。 落後原因： 自籌款部份動用基金剩餘款公文尚未回覆。 解決對策： 核定後付款。 1 / 14 109DD00377 學校工程 教育局/國民中學/大道國中 臺中市立大道國民中學感恩樓校舍拆除整地工程 3,332 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 相關拆除執照重申請乙節，110年7月29日致電詢問承商進度，申請文件皆已送至主管機關且確認無誤，俟拆除及罰款繳款書收訖後，儘速向本校辦理後續核銷請款事宜。 落後原因： 相關拆除執照重申請乙節，110年7月29日致電詢問承商進度，申請文件皆已送至主管機關且確認無誤，俟拆除及罰款繳款書收訖後，儘速向本校辦理後續核銷請款事宜。 解決對策： 積極致電督促承商及詢問拆除執照主管機關進度。 2 / 15 109DD00394 學校工程 教育局/國民小學/大南國小 臺中市新社區大南國民小學109年度半戶外球場、跑道及水土保持二期工程 14,659 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 110.7.2 及110.7.13 辦理流標檢討會議 , 由建築師刪減部分雜項以調整主要工項預算 落後原因： 110.5.25第一次公告, 110.6.8第一次開標(流標, 無廠商投標); 110.6.11第二次公告, 110.6.25第二次開標(流標, 無廠商投標). 本校於110.7.2 及110.7.13 辦理流標檢討會議 , 由建築師刪減部分雜項以調整主要工項預算. 解決對策： 盡速完成減項調整, 核定後繼續辦理招標作業. 1 / 16 109DD00410 學校工程 教育局/國民中學/黎明國中 臺中市立黎明國民中學B-2棟(黎穗樓)校舍耐震補強工程 5,927.627 75 73 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 施工工項有無障礙坡道拆除工程、結構補強工程(擴柱施工)。 落後原因： 鋼筋材料進廠延遲 解決對策： 鋼筋材料進廠延遲，次月工項將追平進度 1 / 17 109DD00433 學校工程 教育局/國民中學/五權國中 五權國中109年度至美樓老舊廁所整修工程 3,516 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 8/13上網公告,8/19規劃設計監造決標,9/7設計圖說完成10/15第二次修正上傳雲科大,11/5日第一次上網公告,11/18日第一次流標,11/19日第二次上網公告,11/25決標,12/15開工敲除完成,敲除和水管安裝完成,地平試水牆壁磁磚及便坑安裝,3/8日完工,預計3/29日驗收,3/29驗收完成,待付款,6/22核銷憑證送局核銷,待付款 落後原因： 核銷待撥款中 解決對策： 加強查詢核銷作業 2 / 18 109DD00453 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小幼兒園兒童遊戲場設施改善工程 1,400 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 決算程序待兒童遊戲場委外認證機構檢驗後辦理。 落後原因： 因新冠疫情，認證機構檢驗日期無法確定。 解決對策： 積極與認證機構接洽確認。 1 / 19 109DD00545 學校工程 教育局/國民小學/北勢國小 北勢國小109年度防水隔熱工程（第二次） 2,704.8 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 驗收完成，待撥款 落後原因： 待教育局撥款 解決對策： 待教育局撥款 1 / 20 109DD00546 學校工程 教育局/國民小學/新平國小 臺中市太平區新平國民小學109年度一二三期校舍頂樓防水隔熱工程 6,215.601 98 95 -3 流廢標次數：0 期程修改次數：0 7月13日第二次驗收，驗收合格。 文件資料審查，送局核結。 落後原因： 因大台中供5停2措施，致使積水試驗延後，已於6月4日完成並申報竣工。 解決對策： 已逢大雨完成積水試驗。 2 / 21 110AD00026 學校工程 教育局/國民中學/豐陽國中 臺中市立豐陽國民中學視聽教室優化設備採購案 1,200 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 6月7日向市府申請經費.尚未撥款 落後原因： 教育局補助款尚未撥付 解決對策： 請教育局補助款盡速撥付 2 / 22 110AD00057 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/爽文國中 臺中市立爽文國民中學視聽教室優化 1,499.148 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：1 待補助經費核撥後付款 落後原因： 待補助經費核撥 解決對策： 待補助經費核撥 1 / 23 110AD00068 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/大甲高工 110年製圖科電腦設備採購案 2,423 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 付款作業中 落後原因： 教育局款項尚未撥付 解決對策： 教育局款項撥付即支付 1 / 24 110DD00018 學校工程 教育局/國民小學/文心國小 文心國小-A棟教室校舍耐震補強工程採購案 6,707.874 95 93 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 1.灌漿工程全數完工 2.擴柱部分磁磚黏貼完成 3.RC牆及擴柱部分油漆完成 4.擴柱旁門窗裝設完成 4.天井及周邊修復工程進行 落後原因： 因應新冠肺炎疫情，出工人數較少，廠商依據行政院公共工程委員會110年6月18日工程管字第11003006531號函，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延及停工方式處理方式提出工期展延申請 解決對策： 1.依據行政院公共工程委員會110年6月18日工程管字第11003006531號函，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響公共工程之展延及停工方式處理方式第三條第四項與承攬廠商、監造單位共同討論，同意承攬廠商工期展延至8/10。 2.請承攬廠商提出趕工計畫，詳列每日出工人數及工程事項，以利監造單位及校方掌握工程執行狀況。 2 / 25 110DD00029 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國中PU跑道工程 3,049.275 87 60 -27 流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案自110年6月29日召開施工中協調會議後，同意施工廠商因本校原PU跑道基礎級配不足致原土層軟陷，停止施工。 落後原因： 變更設計書圖 解決對策： 請示教育局增加工程費用 2 / 26 110DD00044 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小午餐廚房整修工程 2,904.133 67 60 -7 流廢標次數：0 期程修改次數：0 拆除工程施作 落後原因： 備料進料時程延誤 解決對策： 廠商於8月份完成預定進度工項 1 / 27 110DD00047 學校工程 教育局/國民小學/大智國小 臺中市東區大智國小大智堂補強工程 9,993.405 59 58 -1 流廢標次數：0 期程修改次數：0 7/12復工 基礎灌漿 打除工程 綁筋、拉拔測試 鋁門窗風雨測試 落後原因： 停工後始復工 解決對策： 請施工廠商加緊趕工 4 / 28 110DD00055 學校工程 教育局/國民中學/清泉國中 臺中市立清泉國民中學訓導處辦公室校舍耐震補強工程 2,200.852 55 40 -15 流廢標次數：0 期程修改次數：0 屋頂鋼構除鏽工程 落後原因： 大雨影響施工 解決對策： 停工4日 1 / 29 110DD00091 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小兒童遊戲場改善工程 1,300 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 於7月22日公告第2次招標，7月30日開標，無廠商投標，將辦理流廢標檢討。 落後原因： 工程標案招標無廠商投標。 解決對策： 積極邀請廠商投標。 1 / 30 110DD00103 學校工程 教育局/國民小學/大德國小 臺中市梧棲區大德國民小學110年度兒童遊戲場改善工程 1,699.558 58 57 -1 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.已於7/5辦理開工。 落後原因： 訂製材料物料短缺供貨不及。 解決對策： 促請廠商盡速供貨施工。 1 / 31 110DD00119 學校工程 教育局/國民小學/文山國小 臺中市南屯區文山國民小學兒童遊戲場改善工程 1,900 79 66 -13 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.於110年7月26日召開第二次工程會議。 2.會議決議:請廠商於7/27下午前提報趕工計劃進度表(需核章，最慢需於7/28日上午提報完成)，並請監造單位進行審核。 落後原因： 未妥善掌握施工進度 解決對策： 7/26召開工程會議決議請廠商提報趕工計劃進度表，並送監造單位審核。 1 / 32 110DD00131 學校工程 教育局/國民小學/上安國小 臺中市西屯區上安國民小學視聽教室優化工程採購案 1,078.173 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已於六月完成驗收，待補助款到校後核撥結案。 落後原因： 補助款尚未撥付到校 解決對策： 俟補助款到校後速辦理核撥付款 1 / 33 110DD00150 學校工程 教育局/國民小學/國安國小 國安國小110年度兒童遊戲場改善統包工程 1,751.472 45 25 -20 流廢標次數：1 期程修改次數：0 因考量遊戲場安全檢驗標準事宜，得標廠商:耕稼園有限公司仍與校方進行細部設計的審議中。 落後原因： 因考量遊戲場安全檢驗標準事宜，得標廠商:耕稼園有限公司仍與校方進行細部設計的審議中 解決對策： 與廠商密集討論因應對策 1 / 34 110DD00180 學校工程 教育局/國民小學/黃竹國小 臺中市太平區黃竹國民小學110年度改善學校及圖書室空間環境工程 2,000 30 20 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 預算書圖審核完畢，招標資料準備中 落後原因： 預算書圖審核修改日數較多 解決對策： 盡快進行後續工程發包事宜 1 / 35 110DD00186 學校工程 教育局/國民小學/高美國小 臺中市清水區高美國民小學新設附設幼兒園整修工程 1,570 55 30 -25 流廢標次數：2 期程修改次數：0 已於110年7月26日上網招標，預訂8月6日開標。 落後原因： 無廠商投標 解決對策： 1.因物價飛漲，已減項並提高單價。 2.積極邀標。 1 / 36 110DD00197 學校工程 教育局/國民小學/何厝國小 臺中市西屯區何厝國民小學操場整修工程 3,440 40 30 -10 流廢標次數：2 期程修改次數：0 一、本案第一次上網只有一家廠商投標而流標，第二次上網無廠商領標與投標，立即召開流廢標檢討會議，決議： 1.檢討後發現原設計圖說及預算書，因這半年來原物料物價上漲，其設計可能偏離市場行情，致廠商投標意願降低甚至無意願投標。 2.為求服膺本工程設計之整體規劃與符合市場行情提高廠商投標意願，以更改設計、減項、單價調整及預算金額不變處理之。 三、6月23日將修正後之預算圖說報請教育局轉教育部體育署申請變更設計，6月29日教育局發文至教育部體育署申請變更設計。 四、7月7日體育署回函同意變更設計。 五、本案隨即於7月15日重新上網招標。 落後原因： 本案第一次上網只有一家廠商投標而流標，第二次上網無廠商領標與投標，立即召開流廢標檢討會議。 本案解決對策如下： 一、開會檢討 1.檢討後發現原設計圖說及預算書，因這半年來原物料物價上漲，其設計可能偏離市場行情，致廠商投標意願降低甚至無意願投標。 2.為求服膺本工程設計之整體規劃與符合市場行情提高廠商投標意願，以更改設計、減項、單價調整及預算金額不變處理之。 解決對策： 1.6月23日將修正後之預算圖說報請教育局轉教育部體育署申請變更設計，6月29日教育局發文至教育部體育署申請變更設計。 2.7月7日體育署回函同意變更設計。 3.本案隨即於7月15日重新上網招標。 4.本案預計於8月20日前招標完成。 5.屆時將能趕上9月16日前開工期限。 1 / 37 110DD00198 學校工程 教育局/國民小學/北屯國小 臺中市北屯區北屯國民小學109學年度兒童遊戲場改善案 1,700 66 55 -11 流廢標次數：1 期程修改次數：0 正常施工中 落後原因： 缺工導致施工作業困難 解決對策： 督促廠商盡速施工 1 / 38 110DD00209 學校工程 教育局/國民小學/文心國小 110年度遊戲場改善工程案 1,900 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案經過4次流標，經7/22市府流廢標檢討會議後，於7/23重新上網公告。 落後原因： 1.近期相關類似標案數量龐大，廠商選擇性增加，因市場廠商能量不足易導致流標。 2.本遊戲場依照國教署補助規定：須經遊戲場檢驗廠商出具檢驗合格證書，方能通過驗收，影響廠商投標意願。 3.目前，全國合格檢驗單位僅5家，無法消耗大量檢驗案，致使廠商投標意願低落。 4.本案考量使用永續性，含泥作部分設施，經詢問土木包工業及丙級營造，對於按圖施做須檢驗合格、通過驗收此項規定，致使投標意願低落；主營遊戲場廠商對於有泥作部分，則表示非專業，無意願承作。 解決對策： 1.檢討履約期限、標的物竣工期限150日曆天，第一次檢驗不計入履約期程，未通過檢驗者，第二次檢驗才開始計算履約。 2.修改泥作圖說，改為一般目前市面上常見的遊具，提高遊戲場業者投標意願。 1 / 39 110DD00212 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小B1棟教室校舍耐震補強工程 7,545.055 55 40 -15 流廢標次數：2 期程修改次數：0 預定110/8/16開工 落後原因： 電力改善工程尚未完成 解決對策： 請電力改善工程盡快完工 1 / 40 110DD00222 學校工程 教育局/市立高中職/大甲高工 110年餐飲服務科屋頂防水修繕工程 2,200 75 67 -8 流廢標次數：0 期程修改次數：0 停工中 落後原因： 變更設計俟教育局核定 解決對策： 變更設計奉教育局核後 與承商議價定案後復工 1 / 41 110DD00229 學校工程 教育局/市立高中職/臺中啟明學校 110年度校舍外牆修繕及農園藝空間環境改善工程採購案 2,123 55 30 -25 流廢標次數：0 期程修改次數：0 於7月21日進行第3次開標，無廠商投標以致流標，目前進行流、廢標檢討中。 落後原因： 因無廠商投標而流標，以致進度落後。 解決對策： 進行流份標原因檢討，並修正部分招標條件，如減少工項、增加預算單價等，修正後再重新招標。 1