臺中市政府 110年09月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 106DD00321 學校工程 教育局/國民小學/社口國小 臺中市神岡區社口國民小學西棟大樓新建工程 79,200 87 82 -5 流廢標次數：4 期程修改次數：0 外部放樣、釘木押條、抿石子、粉光、貼磚等施作，2-3F室內泥作打底、粉光等施作，1-3F給排水、電路等測試，管道間及廁所配管等施作，1F地坪磨石子地磚，斜屋頂骨架施作等。 落後原因： 本校110年9月2日社小總字第1100004564號函，申請展延管考期程公文尚未核定。 解決對策： 待調整標案管考期程公文核定，儘速修正。 1 / 2 108DD00364 學校工程 教育局/國民中學/東新國中 東新國民中學教學大樓中庭地板改善工程 1,291.825 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 本校110年9月15日東新總字第1100004392號函請廠商收文後14日提出請款單據辦理後續作業，廠商尚無回覆 落後原因： 減價收受相關事宜 解決對策： 待廠商回覆意見，廠商不同意則依契約進行調解或交付仲裁。 13 / 3 109AD00205 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小109年教室冷氣及刷卡系統設備 5,099.36 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 9/27辦理驗收作業,但有冷氣無法啟動 落後原因： 2台冷氣無法啟動測試驗收 解決對策： 請廠商盡快處理完成 3 / 4 109BD00024 學校工程 教育局/國民中學/大道國中 臺中市立大道國中正堂校舍拆除重建暨水土保持工程委託規劃設計監造技術服務採購案 4,741.694 100 40 -60 流廢標次數：0 期程修改次數：0 請建築師儘速辦理細部設計。 落後原因： 第四版已於110.08.19審查通過,刻正辦理細部設計中。 解決對策： 請建築師儘速辦理細部設計 2 / 5 109BD00027 學校工程 教育局/國民中學/四張犁國中 四張犁國中-新建公共化幼兒園園舍工程委託規劃設計及監造服務採購案 3,810 100 80 -20 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1於110/08/26完成第二次細部設計書圖審查.. 2.設計單位依會議紀錄辦理，於110年9月23日將修正書圖及回覆對照表函送學校.. 3.學校聯繫各委員時間後.盡速另召開第三次細部設計書圖審查會議.. 落後原因： 設計單位所提出之規劃設計圖說.經委員審查後仍須修正， 解決對策： 已通知設計單位盡速做好規劃設計圖說修正，及盡速通知各委員召開第三次審查會。 1 / 6 109DD00081 學校工程 教育局/國民小學/臺中國小 臺中市東區臺中國民小學忠孝樓補強工程 17,826.48 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 預定10月初完成付款 落後原因： 預定10月初完成付款 解決對策： 預定10月初完成付款 / 本局已於9/15撥款。 4 / 7 109DD00103 學校工程 教育局/國民小學/德化國小 109年德化國小設置半戶外球場工程 8,900 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 已向教育局申請撥款，等待款項核撥入校後付款結案 落後原因： 已向教育局申請撥款，等待款項核撥入校後付款結案 解決對策： 待款項核撥入校後盡速辦理付款結案 / 本局已於10/1開立傳票。 7 / 8 109DD00115 學校工程 教育局/國民中學/北勢國中 北勢國中-108年無障礙電梯興建工程 2,911.706 95 90 -5 流廢標次數：4 期程修改次數：0 目前準備工程復工中 落後原因： 目前另案(消防工程)剛辦竣，準備本案復工中 解決對策： 請施工廠商及監造單位9月30日到校確認復工相關準備工作及後續工作進程安排。 1 / 9 109DD00137 學校工程 教育局/國民小學/東新國小 臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程 8,900 98 92 -6 流廢標次數：1 期程修改次數：1 已完成無障礙坡道灌漿、重新噴漆，接下來地坪AC，和週邊收尾。 落後原因： 九月份約有一週午後雷陣雨，為安全起見，無障礙坡道欄杆無法施做。 解決對策： 工程已經進入收尾階段，請承商加把勁加派人手施做，早日完工。 3 / 10 109DD00169 學校工程 教育局/國民小學/博愛國小 108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-臺中市和平區博愛國民小學教師宿舍新建工程 11,664 98 95 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 複驗中 落後原因： 複驗仍有缺失待改善 解決對策： 請廠商於期限內改善 1 / 11 109DD00340 學校工程 教育局/國民小學/神岡國小 109年神岡國小無障礙升降設備新電梯工程 4,300 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 預計10/1辦理雜項執照補件 落後原因： 缺本案結構圖說 解決對策： 已請結構技師完成，10/1補送件。 / 請學校修正決標後開工前期程表 1 / 12 109DD00377 學校工程 教育局/國民中學/大道國中 臺中市立大道國民中學感恩樓校舍拆除整地工程 3,332 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 相關拆除執照重申請乙節，已辦理完畢，請廠商儘速向本校辦理後續核銷請款事宜。 落後原因： 110.09.16已送局核銷。 解決對策： 110.09.16已送局核銷。 / 本局9/27已開立傳票 (04269) 4 / 13 109DD00394 學校工程 教育局/國民小學/大南國小 臺中市新社區大南國民小學109年度半戶外球場、跑道及水土保持二期工程 14,659 55 30 -25 流廢標次數：4 期程修改次數：0 110.8.13及110.8.30辦理招標，但無廠商投標。本校在於110年9月3日辦理第2次流標檢討會議。又在110年9月8日函送鈞局備查，待核准後，將於110年9月30日上網招標。 / 本案已連續落後10%3個月，達懲處標準。 落後原因： 110.7.30第1次公告，110.8.13第1次開標(流標，無廠商投標)；110.8.16第2次公告，110.8.30(流標，無廠商投標)。 解決對策： 本校在於110年9月3日辦理第2次流標檢討會議。在總經費不調整下，由建築師刪減部分雜項以調整主要工項預算，已在110年9月8日函送鈞局備查，待核准後，將於110年9月30日上網招標。 3 / 14 109DD00398 學校工程 教育局/國民小學/美群國小 美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程 131,960 25 10 -15 流廢標次數：0 期程修改次數：0 依據8月5日校審委員審查意見修正後，9月12日 特別商請幾位委員指導修改內容激發更多創意周延內容，現在建築師再次修訂，周延校審報告書，積極趕辦。 落後原因： 依據校審委員意見，詳細修訂機電、結構標示.....(有些部分已涉及細部設計內容) 解決對策： 積極規劃排定校審會議時間，儘速完成細部設計。 2 / 15 109DD00438 學校工程 教育局/市立高中職/中港高中 中港高中專科教室大樓及學生宿舍興建工程 99,100 59 55 -4 流廢標次數：2 期程修改次數：0 污水池安裝，排水溝施作。 落後原因： 四大管線經確認,電力、電信、自來水、消防已掛件，其中消防部分需約承辦審圖，時間較難掌控。 解決對策： 已於9/15開始施作,趕工中 1 / 16 109DD00439 學校工程 教育局/國民中學/清水國中 清水國中操場整建工程 18,000 55 30 -25 流廢標次數：1 期程修改次數：0 一、 依據臺中市政府教育局109年6月1日中市教體字第1090046063號函（附件1）、臺中市政府教育局109年9月17日中市教體字第1090081452號函核定補助本案1,800萬元（附件2）、本案已完成規劃設計且工程設計書圖業經臺灣體育運動管理學會審查為應屬合宜(臺中市政府教育局110年6月7日中市教體字第1100042770號函（附件3）、本案並經教育局同意動支(臺中市政府教育局110年6月21日中市教體字第1100045852號函-附件4、110年9月11日中市教體字第1100070971號函核定補助動支1,794萬7,730元-附件5）、張益霖建築師事務所110.8.11霖師字第1100811-6號函-附件6（提送修正後預算書圖）、臺中市政府教育局110年9月3日中市教體字第1100068089號函同意展延-附件7、臺中市政府教育局110年9月7日中市教體字第1100069275號函(免報臺灣體育運動管理學會第2次審查)-附件8、學生事務處110年9月23日簽奉核可簽（工作小組、委員附件9至10）、學生事務處110年9月23日簽奉核可簽（附件11）續辦及政府採購法相關規定辦理。 二、 本案因招標文件內容有重大變更，視同第1次公開招標(110.7.12第一次招標無廠商投標故流標，7/13召開流、廢標檢討會議-附件12，重新檢討後，委設廠商於110.8.11提送修正後預算書圖，採非複數決標、訂有底價之評分及格最低標決標方式辦理。 三、 本案採購流程規劃如下：(更改招標案號為11012) (一)預定上傳公告日：110年9月24日下午5時30分前。 （二）預定刊登政府採購公報日：110年9月27日。 （三）預定截止投標日：110年10月7日下午17時00分。（等標期為 同年9月27日至10月7日下午17時）。 （四）預定開標時間：110年10月8日上午10時00分。 (五) 預定評選時間:110年10月13日下午14時00分。 (六) 開啟價格時間:110年10月15日下午15時00分。 落後原因： 本案因招標文件內容有重大變更，視同第1次公開招標(110.7.12第一次招標無廠商投標故流標，7/23召開流、廢標檢討會議-附件12，重新檢討後，委設廠商於110.8.11提送修正後預算書圖 解決對策： 重新核定經費後,本校請建築師重新提送修正後預算書圖,本校新提送臺灣體育運動管理學會審查,及請教育局核定第二次動支,通過後本校即積極辧理上網招標. 2 / 17 109DD00440 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 烏日國小新設無障礙電梯工程採購案 3,800 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：1 已撥款，辦理核銷撥付中 落後原因： 使用執照送達，立即報府請款，9/25已撥款 解決對策： 核銷資料彙整及廠商補件，逐級核章後撥付工程款 1 / 18 109DD00495 學校工程 教育局/市立高中職/霧峰農工 臺中(市)中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第51群) 38,753.794 57 55 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工與備料中 落後原因： 備料，全國性缺料。 解決對策： 已請廠商先行執行無須材料性階段工程。 1 / 19 109DD00499 學校工程 教育局/國民小學/進德國小 進德國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第6群) 2,274.698 71 69 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.召開工務會議 -9/13(一) 9/27(一) 2. 9/27(一)外聘督導 工程進度已完成線槽部分已全部完成，再來進場忠明國小.東興國小 .進德國小 施作配電盤 忠明國小拉線 配管皆已完成 進德國小拉線 配管皆已完成 東興國小 拉線配管中 落後原因： 因應三級警戒疫情 申請展延36天(工程會來函) 當時缺工缺料 解決對策： 因應三級警戒疫情 申請展延36天(工程會來函) 當時缺工缺料 故同意展延 後續持續追蹤 1 / 20 109DD00516 學校工程 教育局/國民小學/霧峰國小 霧峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第26群) 65,506.306 63 61 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 各校線槽架設中，PVC管放置，需開挖學校已開挖。 落後原因： 架設線槽需較長時間。 解決對策： 請廠商趕進度 1 / 21 109DD00541 學校工程 教育局/國民小學/僑孝國小 臺中市北屯區僑孝國民小學操場及周邊運動設施整建工程 4,950 95 87 -8 流廢標次數：1 期程修改次數：0 壓克力球場及跑道底層鋪設 落後原因： 因豪雨及疫情展延工期50天 解決對策： 加緊趕工 1 / 22 109DD00542 學校工程 教育局/國民小學/烏日國小 臺中市中小學電力系統改善工程(第41群)-烏日國小 2,189.898 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 電箱盒裝設.線槽固定架完成.EMT配管施工中 落後原因： 金屬線材缺料 解決對策： 緊急催辦備料中 / 請學校修正決標後開工前期程表 1 / 23 110AD00014 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/東勢高工 110年汽車科教學研究設備採購 1,435 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 成果報局核銷中 落後原因： 成果報局 解決對策： 經費核撥後付款 / 高中科10/4送會計室 2 / 24 110AD00021 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/協和國小 臺中市西屯區協和國小兒童遊戲場改善採購 1,700 85 70 -15 流廢標次數：0 期程修改次數：0 3/20進行招標文件簽辦，4/26招標文件核定，4/28公文經費核定，5/4上網第一次公告招標，5/17無廠商投標流標，5/18第二次公告，5/25一間廠商投標進行開標，採評分及格最低標，5/25決標，廠商依學校需求進行設計，6/29進行圖說審查，7/12圖說審查完畢，發文請廠商施作並起算交貨日期，8月進行舊有遊具拆除，因配合書審及遊戲場檢驗，整體期程將會延後，已申請更改期程。 落後原因： 配合規定進行書審，即安排遊戲場檢驗。 解決對策： 調整期程 1 / 25 110AD00055 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/市立高中職/東勢高工 東勢高工-110年汽車科汽車新式裝備實習設備採購 1,949 100 98 -2 流廢標次數：2 期程修改次數：0 成果報局待付款 落後原因： 成果報局 解決對策： 待經費核撥後付款 1 / 26 110AD00056 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/文雅國小 109學年度教育部國民及學前教育署補助公立國民中小學午餐廚房精進計畫-集中式供應他校廚房增置設備採購 2,200 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 待教育局撥款 落後原因： 待教育局撥款 解決對策： 待教育局撥款 1 / 27 110AD00114 學校工程 教育局/市立高中職/神岡高工 臺中市立神岡工業高級中等學校110年度校園數位建設計畫案 1,682 95 40 -55 流廢標次數：1 期程修改次數：0 本案廠商於9月22日提出申明因疫情影響造成全球晶片短缺，核心交換器無法即時供應，申請展延。 落後原因： 因疫情影響造成全球晶片短缺，原訂採購項目內核心交換器無法即時供應。 解決對策： 已請廠商促請製造商加速供貨。 1 / 28 110DD00015 學校工程 教育局/國民小學/協和國小 臺中市西屯區協和國民小學D棟教室校舍耐震補強工程 2,596 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 109.12.23決標，110.1.20開工，寒假進行擴柱敲除作業，4月份進度:擴柱：1F，2F混凝土澆置完成，5月份完成其他工項，5/23廠商申報竣工，6/21驗收通過，9/30進行成果填報及報局申請核撥經費。 落後原因： 釐清原設計階段支用之工管費，延後送核銷資料報局 解決對策： 已送局，待核撥會立即付款 1 / 29 110DD00019 學校工程 教育局/國民小學/九德國小 臺中市烏日區九德國民小學行政大樓校舍耐震補強工程 9,208.904 73 63 -10 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.9月23日工程督導 2.9月28日基礎灌漿 落後原因： 廠商施工進度落後 解決對策： 召開工程協調會及工程督導會議,督促廠商趕上工程進度 1 / 30 110DD00034 學校工程 教育局/國民小學/中山國小 臺中市東勢區中山國民小學109年綜合球場及跑道整建工程 3,050.573 95 94 -1 流廢標次數：1 期程修改次數：0 目前已完成第一層PU鋪設，於9/28完成採檢，通過後進行第二次PU鋪設。 落後原因： 因變更設計造成落後，目前持續趕工。 解決對策： 廠商已依趕工計畫執行。 1 / 31 110DD00038 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小109年度冷氣電力改善工程 3,569.766 95 94 -1 流廢標次數：1 期程修改次數：0 工程驗收中 / (請問完工了嗎?) 落後原因： 廠商驗收資料準備不齊全及緩慢 解決對策： 催促廠商加快資料彙整進度 1 / 32 110DD00056 學校工程 教育局/國民小學/逢甲國小 109年臺中市北屯區逢甲國小遊具設備採購案 1,998.792 95 83 -12 流廢標次數：1 期程修改次數：0 工程部分結束待檢驗 落後原因： 檢驗公司因案件繁多無法如期檢驗完成 解決對策： 召開協調會請監造提出解決方案 1 / 33 110DD00078 學校工程 教育局/國民小學/東勢國小 臺中市東勢區東勢國小兒童遊戲場改善計畫 1,300 68 60 -8 流廢標次數：0 期程修改次數：0 地墊缺料，預計10/10會進場，但其他器材進口貨櫃塞車持續追蹤中。 落後原因： 遊戲器材進口貨櫃塞車持續追蹤中 解決對策： 請廠商持續追蹤，貨到立即施工 1 / 34 110DD00087 學校工程 教育局/國民小學/國光國小 臺中市南區國光國民小學楓香樓川堂校舍耐震補強工程 3,791.31 76 75 -1 流廢標次數：2 期程修改次數：0 1. 擴柱及翼牆鋼筋綁紮 2. 相關管線遷移 3. 施工架搭設 4. 植筋工程 5. 模板工程 6. 混凝土澆置工程 落後原因： 因鋼筋進貨慢，影響後續進程。 解決對策： 催促廠商供貨。 1 / 35 110DD00091 學校工程 教育局/國民小學/南屯國小 南屯國小兒童遊戲場改善工程 1,300 55 30 -25 流廢標次數：2 期程修改次數：0 辦理重新招標作業。 落後原因： 調整工程發包預算項目 解決對策： 已報局核准並進行重新招標作業 3 / 36 110DD00124 學校工程 教育局/國民小學/龍津國小 臺中市龍井區龍津國民小學綜合教學大樓暨海埔厝大樓D棟校舍耐震補強工程 12,305.412 81 69 -12 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已發函教育局展延工期，待教育局核定後再修正預定期程表。目前施作工項為無收縮水泥砂漿施作。 落後原因： 已發函教育局展延工期，待教育局核定後再修正預定期程表。 解決對策： 已發函教育局展延工期，待教育局核定後再修正預定期程表。 2 / 37 110DD00136 學校工程 教育局/國民小學/梧棲國小 臺中市梧棲區梧棲國民小學兒童遊戲場改善工程 1,300 73 70 -3 流廢標次數：0 期程修改次數：0 一、地墊材料送審已通過 二、請承商積極辦理遊具採購 落後原因： 一、目前全國有關兒童遊戲場遊具，缺工缺料，本案採工程最低標決標，標比83.42 %，承商表示，無上游廠商願意接訂單 解決對策： 一、本案每月召開監造會議，督促承商積極履約，9/22會議，請承商提出趕工計畫 1 / 38 110DD00142 學校工程 教育局/市立高中職/清水高中 清水高中-活動中心空調設備增設工程 2,120 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 配合工程尚未完工，故尚未通知廠商進場施工 落後原因： 1.本案契約規定履約期限如下：(1)決標後次日起30日內申報開工。(2)配合本校另案發包之「活動中心屋頂防水工程(含製作室外機基礎臺工程)」，故決標後廠商可將各項設備送審文件提交學校審查，惟設備安裝完成日，應於學校通知日起30日內完成交貨及安裝測試完畢。 2.因另案發包之「活動中心屋頂防水工程(含製作室外機基礎臺工程)」尚未完工，故尚未通知廠商進場施工。 解決對策： 得標廠商材料設備送審皆已核定，俟配合工程完成後，盡速通知廠商進場施工 1 / 39 110DD00158 學校工程 教育局/國民小學/北屯區文昌國小 臺中市北屯區文昌國民小學遊戲場改善工程 1,300 87 83 -4 流廢標次數：2 期程修改次數：0 遊戲場地坪鋪設軟墊 榕樹區鋪設路緣石及填土作業 落後原因： 因原物料短缺及廠商施工人力不足 解決對策： 協請委設建築師廖解詳細原因，督促廠商趕料趕工 1 / 40 110DD00165 學校工程 教育局/國民小學/葫蘆墩國小 葫蘆墩國小110年度兒童遊戲場改善計畫 1,700 87 77 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 舊有拆除遊具已搬離。包商採購進度落後，送審資料尚有缺漏，監造積極催辦中。 落後原因： 包商採購進度落後，相關送審資料不齊全 解決對策： 已委請監造單位積極催辦，並儘速審查包商所提資料。 2 / 41 110DD00170 景觀及綠化工程 教育局/國民小學/龍港國小 臺中市龍井區龍港國民小學學校整體校園優化整建工程-景觀工程 1,513.44 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 已於9月23日上網公開招標事宜。 落後原因： 本案工程須待本校新校舍綠建築標章取得後才能進行施工，所以就延後招標事宜。 解決對策： 請承攬本校舍的廠商盡速取得綠建築標章，以利本案工程的施作。 1 / 42 110DD00174 學校工程 教育局/國民小學/建功國小 臺中市北屯區建功國小兒童遊戲場改善工程 1,700 71 63 -8 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.完成遊具之安裝。 2.地墊進料中。 落後原因： 遊具、地墊審查所用時間較多。 解決對策： 已完成審查，並己趕上進度。 ? 1 / 43 110DD00190 學校工程 教育局/國民中學/大華國中 台中市立大華國民中學操場PU跑道整建工程 4,480 75 67 -8 流廢標次數：2 期程修改次數：0 原有PU面層刨除 排水溝更新 落後原因： 市府額外補助經費，配合整體工程進行辦理設計變更中 解決對策： 辦理設計變更 1 / 44 110DD00195 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國民小學兒童遊戲場改善工程 1,265.8 79 75 -4 流廢標次數：2 期程修改次數：0 地面水泥地挖除，並清運完成 落後原因： 原計畫內容與施作現場有些落差,無法施工 解決對策： 已與建築師討論修改內容 1 / 45 110DD00198 學校工程 教育局/國民小學/北屯國小 臺中市北屯區北屯國民小學109學年度兒童遊戲場改善案 1,700 87 82 -5 流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商與監造審查地墊之行政程序。 落後原因： 廠商欲施作之地墊，監造審查未通過， 要求廠商檢附合格報告再審。(第四次) 解決對策： 請廠商盡速提供合格報告，提供監造審查。 1 / 46 110DD00215 學校工程 教育局/國民小學/九德國小 110年度臺中市烏日區九德國民小學兒童遊戲場改善工程採購案採購 1,517.653 63 56 -7 流廢標次數：0 期程修改次數：0 遊戲場整地高程 落後原因： 高程測量 解決對策： 召開監造會議督促進度 1 / 47 110DD00222 學校工程 教育局/市立高中職/大甲高工 大甲高工-110年餐飲服務科屋頂防水修繕工程 2,200 98 95 -3 流廢標次數：0 期程修改次數：0 110.09.07完工 落後原因： 110.09.07完工 解決對策： 110.09.07完工 1 / 48 110DD00232 學校工程 教育局/國民小學/僑仁國小 僑仁110年僑美樓新設無障礙電梯工程計畫 4,000 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 雜項執照申請中 落後原因： 雜項執照申請中 解決對策： 已送件申請持續追蹤進度 1 / 49 110DD00252 學校工程 教育局/國民小學/大秀國小 臺中市清水區大秀國民小學110學年幼兒園增班裝修工程 2,500 91 85 -6 流廢標次數：2 期程修改次數：0 教室本體壁面、地面、水電已完成 落後原因： 等待材料 解決對策： 請工廠趕工 1 / 50 110DD00254 學校工程 教育局/國民小學/忠明國小 忠明國小-110年度中棟遊戲場修繕更新工程案 1,300 71 63 -8 流廢標次數：2 期程修改次數：0 地墊樣式確認、遊具樣式確認、遊具訂購 落後原因： 遊具出貨受疫情影響延遲，已請廠商加速催貨 解決對策： 加速催貨 1 / 51 110DD00281 學校工程 教育局/國民小學/永隆國小 永隆國小一期校舍西側廁所整修工程 5,140 55 30 -25 流廢標次數：2 期程修改次數：0 110年08月16日第2次流標，已與建築師討論修正施作項目，並於110年9月27日重新公告招標，於10月8日開標。. 落後原因： 因原物料及工資上漲，不符合經濟效益，廠商無投標意願。 解決對策： 已與建築師討論修正施作項目，於110年9月27日重新公告招標，訂於10月8日開標。. 2 / 52 110DD00291 學校工程 教育局/國民小學/四張犁國小 臺中市北屯區四張犁國民小學110年兒童遊戲場改善工程採購案 1,300 73 61 -12 流廢標次數：1 期程修改次數：0 新設鞦韆遊戲場灌漿工程完成。鞦韆架及告示牌已經運送到校！ 舊遊具區地墊已經部分拆除，圍起警示帶。 落後原因： 廠商同時間亦有其他工程進行中！ 解決對策： 廠商已拆除地墊，待清理地板及新遊具運送到校後，再行施做！ 1 / 53 110DD00310 學校工程 教育局/國民小學/鹿峰國小 鹿峰國小-109年老舊廁所整修工程-教學大樓東側老舊廁所整修工程 3,684 66 63 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1、原有廁所隔間敲除 2、新設廁所隔間砌牆 落後原因： 配合學生上課時間不做敲除等噪音大之工作 解決對策： 於假日增加工人加速工進 1 / 54 110DD00313 學校工程 教育局/國民小學/立新國小 大里立新國小-110年兒童遊戲場改善工程第二次採購案 1,700 61 57 -4 流廢標次數：1 期程修改次數：0 於8月備料，目前施工中 落後原因： 疫情貨櫃進口進貨延誤 解決對策： 已因疫情微解封, 9月施工盡速趕工 1 / 55 110DD00314 學校工程 教育局/國民小學/三田國小 109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程：「臺中市清水區三田國民小學良田樓老舊廁所整修工程」 3,309.923 71 65 -6 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.進行打除工程，使用大型機具進行打除工程，因噪音嚴重影響教學品質，校方要求廠商平常日暫停施工，只能利用例假日施作。 2.本期打除工程已進入完竣階段，10月份能依進程施作。 落後原因： 因噪音嚴重影響教學品質，校方要求廠商平常日暫停施工，只能利用例假日施作。 解決對策： 例假日加派人力加緊施作進度。 1 / 56 110DD00319 學校工程 教育局/國民小學/西屯區永安國小 臺中市西屯區永安國民小學110年度兒童遊戲場改善工程 1,900 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 修正後工程標第一次之投標廠商一家(未達三家)流標，第二次上網招標中。 落後原因： 修正後工程標第一次之投標廠商僅一家(未達三家)流標。 解決對策： 第二次上網招標中，積極邀標。 1 / 57 110DD00320 學校工程 教育局/國民小學/宜欣國小 臺中市太平區宜欣國民小學110年度遊戲場更新汰換工程 1,300 40 30 -10 流廢標次數：4 期程修改次數：0 流標兩次，檢討招標內容重新招標 落後原因： 缺工、缺料、廠商吽標意願低 解決對策： 檢討招標內容重新招標 1 / 58 110DD00330 學校工程 教育局/國民小學/僑忠國小 僑忠國小110年度改善無障礙校園環境無障礙電梯工程採購案 5,000 30 25 -5 流廢標次數：2 期程修改次數：0 工程上網招標中 落後原因： 第一次招標時無廠商投標，第二次招標時2家投標，1家逾越時間放棄減價資格，另1家放棄減價 解決對策： 重新上網公告 1 / 59 110DD00332 學校工程 教育局/國民小學/大甲區文昌國小 臺中市大甲區文昌國民小學兒童遊戲場改善計畫工程採購案 1,700 40 25 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已決標 落後原因： 考量工項、預算、施工圖均做修正，依採購法規定屬於重大變更 解決對策： 重新上廣公告招標 / 請學校修正決標後開工前期程表 1