臺中市政府 110年09月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 107DD00243 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程 4,040 100 95 -5 流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 消防局通知訂於10月7日辦理消防查驗。 落後原因： 消防局通知訂於10月7日辦理消防查驗。 待消防查驗後，辦理第二驗收。 解決對策： 消防局通知訂於10月7日辦理消防查驗。 待消防查驗後，辦理第二驗收。 12 / 2 109DD00198 學校工程 教育局/國民小學/明正國小 明正國小少子女化對策計畫107-111新建公共化幼兒園園舍工程 20,790 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 正向教育局辦理追加經費當中。 落後原因： 正向教育局辦理追加經費當中 解決對策： 正向教育局辦理追加經費當中 1 / 3 109DD00504 學校工程 教育局/國民小學/大秀國小 大秀國小-臺中市中小學電力系統改善工程委託設計監造案(第19群) 1,889.157 55 40 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 廠商已提送第二階段圖面繪製資料 落後原因： 疫情申請展延 解決對策： 敦促廠商儘快完成 1