臺中市政府 110年11月份 教育局總落後合計案件執行狀況列表
項次 案件 / 編號 案件 / 種類 主辦 / 單位 案件名稱 總預算經費﹙仟元﹚ 執行進度計(%) 執行情形 落後原因及解決對策 落後次數 / 預定 實際 比較 圖示 / 1 106AD00185 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/幼兒教育科/幼兒教育科第二股 教育局-臺中市文小65、文小66、文小10及廍子地區新設校新建幼兒園園舍工程委託專案管理 14,141.14 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 本案業於107年2月14日完成簽訂契約，廠商業於107年3月15日提送統包工程需求等相關資料，於107年3月31日召開統包需求書審查會議，並於107年5月9日經雲科大檢核通過，已分別召開第一次統包工程評選會議及辦理公開閱覽完畢，3案4處統包工程業已決標及簽約，基本設計於108年2月15日經本局審查通過，其中文小65及文小10細部設計審議修正後通過，都市設計審議委員會分別於108年7月3日及7月17日召開，修正後通過，另文小66及廍子校區已通過細部設計審議。4處工程皆於108年5月8日開工。文小65案於109年7月28日取得使照；文小66案於109年7月27日取得使照；文小10案於109年7月28日取得使照；廍子地區案於109年7月27日取得使照，4園皆於109年8月3日開園。 落後原因： 依旨案工程契約第5條規定略以，契約各分標工程完工後，經機關確認無後續各銜接介面需改善、配合(含仲裁或訴訟)之情形時，得申請機關支付服務費用之尾款。查旨案統包商因履約價金給付問題與本局刻正進行履約爭議調解中，另本局於110年11月18日奉鈞長同意俟爭議調解完畢無待解決事項後，依約撥付尾款。 解決對策： 刻正簽辦標案管考系統期程調整中。 2 / 2 106DD00034 學校工程 教育局/國民中學/東華國中 臺中市立東華國民中學北棟校舍拆除重建工程 44,159.512 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：1 110.06.15工程已驗收通過，110.10.04勞務已驗收通過，臺中市政府教育局請領補助款資料審核中。 落後原因： 臺中市政府教育局請領補助款資料審核中。 解決對策： 臺中市政府教育局儘速辦理請領補助款資料審核中。 1 / 3 106DD00100 學校工程 教育局/國民小學/東陽國小 東陽國民小學教學大樓拆除重建工程 99,800 92 90 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.植栽植樹及草皮鋪設作業 2.連通道走廊鋼構施工作業 3.北中南棟機電及弱電設備作業 4.水保工程排水設施施工作業 落後原因： 無 解決對策： 無 1 / 4 107DD00243 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中新建專科大樓與力行樓間無障礙電梯1座工程 4,040 100 95 -5 流廢標次數：5 期程修改次數：1 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 消防局12月再次查驗。 落後原因： 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 消防局12月再次查驗。 解決對策： 消防設備已於7月5日複驗完工，電梯於7月10日完工，業於8月9日辦理驗收，並提報消防局進行消防查驗。 消防局12月再次查驗。 14 / 5 110DD00162 學校工程 教育局/市立高中職/長億高中 長億高中體育館整修案 6,000 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 俟教育局款項撥入付款 落後原因： 俟教育局款項撥入付款 / 本局業於11/25撥款 (A05765)，請學校逕入系統申請結案。 解決對策： 俟教育局款項撥入付款 1 / 6 108DD00196 學校工程 教育局/國民中學/和平國中 臺中市立和平國中『泰雅意象風雨操場』採購案 10,000 95 93 -2 流廢標次數：3 期程修改次數：2 照明燈安裝，採光玻璃安裝，場地復原 / 請學校逕入系統補填竣工日期。 落後原因： 原定9月22日竣工，因天候(連續幾天暴雨)與新冠肺炎疫情影響而延誤 解決對策： 和中總字第1100003229號，免計工期30天(新冠肺炎)；和中總字第1100003987號，免計工期18天(天候)；目前11/24竣工確認，預計12/14日驗收 1 / 7 109AD00085 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/旭光國小 臺中市烏日區旭光國民小學108學年度搭建組合屋租賃採購案 2,660.7 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：1 1.109年11月10日已先行支付工持施作部分款項，先行扣留42萬為契約中約定的退場清除工程尚未辦理。等待租約完成後完成履行約定事項再行付款。 2.持續使用中，等待111年07月退場清除完成後，租約完成履行約定事項再行付款。 落後原因： 更改期程已獲得上級同意 / 本局業於11月23日函復學校，請學校儘速逕入系統修正期程。 解決對策： 將同意函呈上 2 / 8 109DD00115 學校工程 教育局/國民中學/北勢國中 北勢國中-108年無障礙電梯興建工程 2,911.706 98 95 -3 流廢標次數：4 期程修改次數：0 本案目前由建築師辦理消防圖說送審事宜，11/24已洽建築師及其委託消防設備師到校確認目前需辦及提供之資料，預計11月底前送圖掛件。 落後原因： 辦理本案內消防圖說變更送審及後續竣工查驗申請 解決對策： 請建築師積極辦理及追蹤送審進度 1 / 9 109DD00137 學校工程 教育局/國民小學/東新國小 臺中市東勢區東新國民小學半戶外球場新建工程 8,900 100 95 -5 流廢標次數：1 期程修改次數：1 結算中 / 驗收日期未填，請逕入系統補填進度。 落後原因： 結算中 解決對策： 請承商趕快送結算明細表給監造審核。 5 / 10 109DD00157 學校工程 教育局/國民小學/梧南國小 臺中市梧棲區梧南國民小學第二期校舍新建工程 3,000 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 110/11/8-12已辦理公開閱覽 目前準備公開招標文件 落後原因： 110/11/8-12已辦理公開閱覽 目前準備公開招標文件 解決對策： 已於110/12/02召開減項會議 正積極進行預算書調整 以利公開招標 2 / 11 109DD00169 學校工程 教育局/國民小學/博愛國小 108年度改善偏遠地區國民中小學宿舍計畫-臺中市和平區博愛國民小學教師宿舍新建工程 11,664 100 98 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 辦理使照中 落後原因： 申請使照中 解決對策： 加緊辦理 1 / 12 109DD00198 學校工程 教育局/國民小學/明正國小 明正國小少子女化對策計畫107-111新建公共化幼兒園園舍工程 20,790 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 建築師重新繪製發包圖說中。 落後原因： 建築師重新繪製發包圖說中。 解決對策： 請建築師加快繪製發包圖說。 3 / 13 109DD00224 學校工程 教育局/南屯托兒所/所本部 南屯托兒所-建築物耐震補強工程 8,200 98 95 -3 流廢標次數：3 期程修改次數：1 局端於11/8核准變更設計，11/30外聘委員1位初驗，12/10安排外聘委員2位驗收。 落後原因： 因等待局端核准變更設計，致驗收作業落後。 解決對策： 積極趕辦驗收及核銷作業，以順利結案。 1 / 14 109DD00326 學校工程 教育局/國民小學/仁美國小 仁美國小新建公共化幼兒園校舍 38,490 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 11月12日第二次校園規劃審議會議，之後改進入小組會議 落後原因： 因應『教育部國民及學前教育署補助辦理新建公共化幼兒園園舍作業規範』109年9月版，班級數、空間數、樓地板滴水線面積皆與招標時作業規範有所差異，導致需變更設計，延宕召開校園規劃審議會議期程。 解決對策： 配合作業規範修正設計 2 / 15 109DD00382 學校工程 教育局/國民小學/九德國小 臺中市烏日區九德國民小學興建幼兒園園舍工程 57,630 40 25 -15 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.11月10日工程營繕科協助上網公開閱覽 2.上網公告目前簽辦中 落後原因： 工程上網簽辦中 解決對策： 工程上網簽辦中 2 / 16 110DD00019 學校工程 教育局/國民小學/九德國小 臺中市烏日區九德國民小學行政大樓校舍耐震補強工程 9,208.904 95 90 -5 流廢標次數：1 期程修改次數：0 預計施工項目 1.補強位置飾面貼二丁掛磚，擴柱及修補完成。 2.BF飾面貼二丁掛磚，修補完成 3.室內擴柱完成後，磨石子地磚原樣復原。 預定12/6日之後 1.1F採光罩工程到現場安裝 2.室內復原工程 落後原因： 1.施工工序調整不當 2.板模工班人數不足 解決對策： 1.提出趕工計畫 2.增加板模工班人數 3.增加貼磁磚工班人數 2 / 17 110DD00215 學校工程 教育局/國民小學/九德國小 110年度臺中市烏日區九德國民小學兒童遊戲場改善工程採購案採購 1,517.653 95 86 -9 流廢標次數：0 期程修改次數：0 遊戲場溜滑梯磨石子施工中 落後原因： 磨石子溜滑梯施工工序複雜 解決對策： 邀請有經驗師傅帶領工班協助磨石子溜滑梯施工 3 / 18 109DD00398 學校工程 教育局/國民小學/美群國小 美群國小附設幼兒園園舍合併活動中心共構興建工程 / 連續落後10% / 4個月 131,960 30 10 -20 流廢標次數：0 期程修改次數：0 辦理第5次校園審議會議，依據委員建議和學校需求，修正設計圖說與預算書編列。 落後原因： 現今原物料大漲，每坪單價提高，依原核定經費恐已無法順利設計與發包，面臨減項窘境。 解決對策： 積極趕辦細部設計及相關預算書圖，向國教署送出追加經費申請，以利發包。 4 / 19 109DD00492 學校工程 教育局/國民小學/光隆國小 光隆國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第21群) 3,775.526 75 74 -1 流廢標次數：1 期程修改次數：0 新設工程目前進行電纜線施工和配電箱施工，材料都已到貨，僅缺陷槽上蓋。 落後原因： 全國線槽電纜線和配電盤缺料 解決對策： 台電尋求協助，請供應商盡快優先出貨 1 / 20 109DD00519 學校工程 教育局/國民小學/龍峰國小 龍峰國小-臺中市中小學電力系統改善工程(第40群) / 連續落後10% / 2個月 1,981.445 94 70 -24 流廢標次數：2 期程修改次數：0 11/11 召開第七次工務會議 11/11 簽訂龍海國小電力系統改善工程不施作之契約變更協議書 11/16 函文教育局龍津國小變更設計 11/18 承商函文申請展延工期 落後原因： 配電箱大盤缺缺料無法如期交貨 解決對策： 目前供料商承諾於11月30日前交貨 2 / 21 110DD00171 學校工程 教育局/國民小學/龍峰國小 臺中市龍井區龍峰國民小學兒童遊戲場改善工程 1,300 62 55 -7 流廢標次數：3 期程修改次數：0 11/9 召開第一次工務會議 11/13 拆除舊遊具 11/24 召開第二次工務會議 落後原因： 進出動線受阻 解決對策： 由另一工程開工，動線較方便，以利進出 1 / 22 110AD00021 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民小學/協和國小 臺中市西屯區協和國小兒童遊戲場改善採購 / 連續落後10% / 3個月 1,700 98 70 -28 流廢標次數：1 期程修改次數：0 3/20進行招標文件簽辦，4/26招標文件核定，4/28公文經費核定，5/4上網第一次公告招標，5/17無廠商投標流標，5/18第二次公告，5/25一間廠商投標進行開標，採評分及格最低標，5/25決標，廠商依學校需求進行設計，6/29進行圖說審查，7/12圖說審查完畢，發文請廠商施作並起算交貨日期，8月進行舊有遊具拆除，因配合書審及遊戲場檢驗，整體期程將會延後，10/5因受疫情影響，遊戲地墊全台缺貨，廠商申請停工。 落後原因： 受疫情影響，遊戲地墊全台缺貨，無法進行安裝。 解決對策： 允許停工，待地墊出貨後復工完成安裝。 3 / 23 110DD00027 學校工程 教育局/國民小學/大勇國小 臺中市南區樹德國民小學新設學校工程 199,800 68 67 -1 流廢標次數：3 期程修改次數：0 1.地下室區3F結構施作。2.淺基3F結構施作。 落後原因： 配合外觀優化，導致人力物料修改調整稍有延誤。 解決對策： 廠商配合修改及已加派人力趕工。 2 / 24 110DD00038 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國小109年度冷氣電力改善工程 3,569.766 98 95 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 工程辦理驗收中,預計12/9進行驗收 落後原因： 廠商驗收資料準備不齊全及緩慢 解決對策： 12/9辦理第一次驗收,若驗收未通過,限期廠商12/17前完成補件 2 / 25 110DD00195 學校工程 教育局/國民小學/外埔國小 臺中市外埔區外埔國民小學兒童遊戲場改善工程 1,265.8 95 85 -10 流廢標次數：2 期程修改次數：0 1.盪鞦韆及攀爬架裝設及鋪設水泥 2.遊具已到貨,軟墊備料中(廠商缺貨) 落後原因： 軟墊廠商缺貨,造成進度落後 解決對策： 申請暫延60天工期至12/22 3 / 26 110DD00047 學校工程 教育局/國民小學/大智國小 臺中市東區大智國小大智堂補強工程 9,993.405 91 88 -3 流廢標次數：0 期程修改次數：0 預定11/27竣工，惟工班調度問題，鋁門窗不及安裝，於11/29完成1F 落後原因： 預定11/27竣工，惟工班調度問題，鋁門窗不及安裝，於11/29完成1F 解決對策： 請施工廠商盡力協調，盡快完工報竣 1 / 27 110DD00055 學校工程 教育局/國民中學/清泉國中 臺中市立清泉國民中學訓導處辦公室校舍耐震補強工程 2,200.852 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 核銷付款 落後原因： 已向教育局請款 / 本局業於11/25撥款(A05774)，請學校儘速付款，並逕入系統申請結案。 / 解決對策： 等待撥款 1 / 28 110DD00056 學校工程 教育局/國民小學/逢甲國小 109年臺中市北屯區逢甲國小遊具設備採購案 1,998.792 98 93 -5 流廢標次數：1 期程修改次數：0 已於11/19日由檢驗單位檢驗，尚有公項因檢測儀器缺漏擇日補驗。 落後原因： 學校已排驗待檢驗單位驗畢 解決對策： 請檢驗單位儘快安排完驗 3 / 29 110DD00061 學校工程 教育局/國民小學/內埔國小 臺中市后里區內埔國小新建公共化幼兒園園舍工程 29,800.177 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 申請動支經費 落後原因： 申請經費動支 解決對策： 積極辦理 2 / 30 110DD00087 學校工程 教育局/國民小學/國光國小 臺中市南區國光國民小學楓香樓川堂校舍耐震補強工程 3,791.31 94 89 -5 流廢標次數：2 期程修改次數：0 1.擴柱及翼牆1:3水泥沙漿粉刷2.外牆仿石漆工程3.相關管線復原 落後原因： 因進行第一次變更設計，廠商因變更之新增工項所需備料時間申請展延工期45日曆天，目前無工項可進行停工中，俟完成變更設計後復工。 解決對策： 盡快完成變更設計 2 / 31 110DD00265 學校工程 教育局/國民小學/國光國小 臺中市南區國光國民小學兒童遊戲場改善計畫工程採購案 1,300 94 81 -13 流廢標次數：1 期程修改次數：0 裝設遊具組 落後原因： 廠商安全橡膠彈性地墊因COVID-19疫情影響缺料供貨延遲 解決對策： 供貨延遲預計至111年2月底，供貨後立即復工 1 / 32 110DD00093 學校工程 教育局/國民小學/臺中國小 臺中國小兒童遊戲場改善工程 1,300 91 81 -10 流廢標次數：1 期程修改次數：0 地墊缺料，目前正辦理展延，預定完工時間110.01.30 落後原因： 地墊缺料，目前正辦理展延，預定完工時間110.01.30 解決對策： 地墊缺料，目前正辦理展延，預定完工時間110.01.30 2 / 33 110DD00105 學校工程 教育局/國民小學/潭子國小 臺中市潭子國小兒童遊戲場改善工程 1,530.01 85 78 -7 流廢標次數：1 期程修改次數：0 10/20召開監造會議決議依據工程契約書第7條第3款第1項第8目承商約定綜合遊具組及安全彈性地墊將於110年12月15日交貨，決議展延工期25日，於10/27起同意辦理停工，擬於110年12月16日復工，111年1月9日前完工。 落後原因： 依據工程契約書第7條第三款第1項第8目，因傳染病或政府之行為，致發生不可預見之人員或貨物之短缺，承商約定綜合遊具組及安全彈性地墊將於110年12月15日交貨，需展延工期25日。 解決對策： 承商約定綜合遊具組及安全彈性地墊將於110年12月15日交貨，擬於110年12月16日復工，111年1月9日前完工。 1 / 34 110DD00108 學校工程 教育局/國民小學/東寶國小 東寶國小辦理公立國民小學兒童遊戲場改善計畫 1,650 61 59 -2 流廢標次數：3 期程修改次數：0 工程備料中。 落後原因： 遊戲地墊缺料 解決對策： 請承商積極向地墊廠商催貨 1 / 35 110DD00136 學校工程 教育局/國民小學/梧棲國小 臺中市梧棲區梧棲國民小學兒童遊戲場改善工程 1,300 95 90 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 一、10月28日同意展延工期28日 二、11月25日地墊及遊具材料送達本校 落後原因： 11月25日地墊及遊具材料送達本校，請廠商積極趕工 解決對策： 11月25日地墊及遊具材料送達本校，請廠商積極趕工 3 / 36 110DD00158 學校工程 教育局/國民小學/北屯區文昌國小 臺中市北屯區文昌國民小學遊戲場改善工程 1,300 98 95 -3 流廢標次數：2 期程修改次數：0 工程部分已竣工，遊具排檢中。 落後原因： 遊具安排檢驗中 解決對策： 遊具排檢 2 / 37 110DD00159 學校工程 教育局/國民小學/瑞穗國小 臺中市豐原區瑞穗國民小學110年度遊戲場汰換更新統包改善計畫 1,781.801 98 95 -3 流廢標次數：1 期程修改次數：0 9/30已完工，本案因需取得檢驗合格報告，方能驗收，故本案待驗收中。 落後原因： 本案契約規定需取得合格檢驗報告後，方能辦理驗收程序，本案已辦理第1次檢驗，惟有些地方檢驗未通過需要修正，現正辦理修正作業中。 解決對策： 請廠商積極辦理修正，並於修正完成後，聯絡檢驗機構辦理第2次檢驗，以利後續驗收作業。 2 / 38 110DD00165 學校工程 教育局/國民小學/葫蘆墩國小 葫蘆墩國小110年度兒童遊戲場改善計畫 1,700 95 86 -9 流廢標次數：0 期程修改次數：0 展延至11/24，廠商地墊、遊具材料已送達，預計下周(11/29)進場施作。 落後原因： 廠商先前訂購遊具交貨時間延誤 解決對策： 地墊、遊具材料已送達，請廠商加速施工作業時間。 4 / 39 110DD00174 學校工程 教育局/國民小學/建功國小 臺中市北屯區建功國小兒童遊戲場改善工程 1,700 87 81 -6 流廢標次數：0 期程修改次數：0 1.遊具己裝設完成，等待地墊進料。 2.廠商反應全省地墊缺料，故需排單。 落後原因： 1.遊具己裝設完成，等待地墊進料。 2.廠商反應全省地墊缺料，故需排單。 解決對策： 1.請廠商積極催貨。 2.限期改善。 1 / 40 110DD00266 學校工程 教育局/國民小學/建功國小 臺中市北屯區建功國小改善東、南棟風雨走廊工程 3,500 55 40 -15 流廢標次數：4 期程修改次數：0 為配合學校校慶，廠商己函報於12.05開工。 / 請學校逕入系統填報開工日期。 落後原因： 為配合學校校慶，廠商己函報於12.05開工。 解決對策： 後續加速施工進度 1 / 41 110DD00177 學校工程 教育局/國民小學/永春國小 臺中市南屯區永春國民小學110年兒童遊戲場改善工程 1,900 75 71 -4 流廢標次數：1 期程修改次數：0 地墊上彩繪圖設計 落後原因： 全台遊戲場地墊工廠已滿載，原預計11月地墊進場，因地墊工廠作業延誤改於12月進場。 解決對策： 已確認12月中旬地墊進場，將於12月施工完成。 1 / 42 110DD00198 學校工程 教育局/國民小學/北屯國小 臺中市北屯區北屯國民小學109學年度兒童遊戲場改善案 1,700 98 90 -8 流廢標次數：1 期程修改次數：0 地墊施工中 落後原因： 材料缺貨 解決對策： 請廠商催促上游材料商盡速出貨 3 / 43 110DD00202 學校工程 教育局/國民小學/日南國小 臺中市日南國民小學多功能活動中心空調工程 5,690 100 98 -2 流廢標次數：0 期程修改次數：0 準備付款中 / (國小科核銷資料中) 落後原因： 跑付款流程進度落後 解決對策： 已大致快剛成流程 1 / 44 110DD00204 學校工程 教育局/國民小學/省三國小 臺中市北區省三國民小學110年兒童遊戲場改善工程 / 連續落後10% / 2個月 1,300 87 74 -13 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.遊戲地墊供應廠商於110年11月18日如期到貨，廠商已於110年11月19日辦理復工。 2.地坪混凝土灌漿整平。 3.準備安裝遊戲地墊及遊具。 落後原因： 1.因先前遊戲地墊供應廠商缺料，於110年11月18日到貨，11月19日復工。 解決對策： 地坪整平確認後，加速安裝遊具及地墊。 2 / 45 110DD00250 學校工程 教育局/國民小學/鐵山國小 臺中市外埔區鐵山國民小學110年度校舍拉皮工程 2,000 95 94 -1 流廢標次數：3 期程修改次數：0 順利施工中，預訂於11月30日竣工。 / 請問完工了嗎? 落後原因： 因配合中華電信管線施工等因素，展延工期7日。 解決對策： 要求於期限內完工 1 / 46 110DD00251 學校工程 教育局/國民小學/西屯國小 西屯區西屯國小兒童遊戲場改善工程 1.7 93 86 -7 流廢標次數：1 期程修改次數：0 施工中，遊戲器材入場 落後原因： 地墊商供貨不足 解決對策： 工期展延至111年1月10日 1 / 47 110DD00254 學校工程 教育局/國民小學/忠明國小 忠明國小-110年度中棟遊戲場修繕更新工程案 1,300 87 75 -12 流廢標次數：2 期程修改次數：0 110.10 因地墊供應遲延停工中 預計110.12下旬到貨，111.1復工 落後原因： 因地墊原物料供應商受疫情影響致原物料缺乏，已加緊趕工製造學校所需地墊，但仍須遲至110.12底才能到貨，110.10中辦理停工。 到貨復工後可望加速完成 解決對策： 因地墊原物料供應商受疫情影響致原物料缺乏，已加緊趕工製造學校所需地墊，但仍須遲至110.12底才能到貨，110.10中辦理停工。 到貨復工後可望加速完成 3 / 48 110DD00224 學校工程 教育局/國民小學/神岡國小 神岡國小北棟西教室老舊廁所整建工程 1,650 71 55 -16 流廢標次數：5 期程修改次數：0 目前開始管線配管作業 落後原因： 因流標造成進度落後，10/13決標後，11/8廠商通報開工，進度已趕上。 解決對策： 請廠商加派人力盡快施作 1 / 49 110AD00129 其他(財物及勞務採購案用) 教育局/國民中學/大雅國中 臺中市立大雅國中110年度專科教室設備充實改善財物採購案 2,700 95 85 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 物品部分已交貨完成，惟部分須安裝施作項目仍在施工中，預計12月初完工。 落後原因： 因預定期程履約期限較短，與招標時履約期限(至110年12月中旬)不符。 解決對策： 已於110年11月26日發函至教育局申請展延期程，俟同意後調整。 1 / 50 110DD00289 學校工程 教育局/國民小學/大墩國小 臺中市南屯區大墩國民小學風雨走廊工程 1,000 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 等候教育局審核工程預算及核定補助經費動支通知。 落後原因： 等候教育局審核工程經費預算及核定動支通知。' 解決對策： 加快後續工程招標進度，趕上預定期程。 1 / 51 110DD00291 學校工程 教育局/國民小學/四張犁國小 臺中市北屯區四張犁國民小學110年兒童遊戲場改善工程採購案 1,300 98 81 -17 流廢標次數：1 期程修改次數：0 茲因新冠肺炎疫情影響，導致國外船運及工廠供貨延遲，造成部分原物料短缺，不能於預定時程準時交貨，導致工程延宕需需辦理工期展延至，申請工期展延至111年1月31日 落後原因： 茲因新冠肺炎疫情影響，導致國外船運及工廠供貨延遲，造成部分原物料短缺，不能於預定時程準時交貨，導致工程延宕需需辦理工期展延至，申請工期展延至111年1月31日 解決對策： 待發文進局申請展延 1 / 52 110DD00301 學校工程 教育局/國民小學/陳平國小 臺中市北屯區陳平國民小學 遊戲場改善工程(CPES11004) 1,600 57 55 -2 流廢標次數：4 期程修改次數：0 10/25申請開工11/27進場施工 落後原因： 市場因素 解決對策： 請廠商依合約如期如質完工 1 / 53 110DD00308 學校工程 教育局/國民中學/梧棲國中 梧棲國中-110年度校園老舊設施整修工程 3,723.655 95 87 -8 流廢標次數：4 期程修改次數：0 外牆貼磁磚 落後原因： 施工人數不足 解決對策： 已儘速要求其補足施工人數 2 / 54 110DD00310 學校工程 教育局/國民小學/鹿峰國小 鹿峰國小-109年老舊廁所整修工程-教學大樓東側老舊廁所整修工程 3,684 95 93 -2 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1、水電配管、馬桶洗洞安放 2、墻面、地板磁磚貼置 3、墻面油漆 落後原因： 水電材料缺料，年底缺工。 解決對策： 申請展延工期 1 / 55 110DD00313 學校工程 教育局/國民小學/立新國小 大里立新國小-110年兒童遊戲場改善工程第二次採購案 1,700 87 83 -4 流廢標次數：1 期程修改次數：0 停工 落後原因： 停工 解決對策： 疫情緩解, 物料進場, 儘速辦理復工 1 / 56 110DD00314 學校工程 教育局/國民小學/三田國小 109年度公立國民中小學老舊廁所整修工程：「臺中市清水區三田國民小學良田樓老舊廁所整修工程」 3,309.923 95 80 -15 流廢標次數：1 期程修改次數：0 1.給排水、電管配管完成。 2.牆面防水彈尼施作、砂漿打底粉光、1/2B磚牆施作。 3.牆面1:3水泥砂漿打底貼30*60cm壁磚。 落後原因： 1.本案工程因大型機具進行拆除工作，作業期間噪音粉塵嚴重影響教學及上課品質，校方要求廠商利用假日施工，展延工期27天。(核定文號：三田小字第1100003766號、三田小字第1100004186號)。 2.北棟一樓管路埋設遇結構地樑，鑒於考量校舍結構安全，本案汙水管路及地坪高程配合調整施作，該項確實影響主要進度要徑，展延工期10日曆天。(三田小字第1100005271號) 3.配合校內運動會，同意展延1天。(三田小字第1100005271號) 4.上述展延工期已提送展延期程表至主管機關修正中。 解決對策： 承攬廠商依據校內函文，現場施作如實按工程進度進行施作，本案預計110年12月12日完工 1 / 57 110DD00341 學校工程 教育局/市立高中職/文華高中 文華高中「110年半戶外球場新建工程」採購招標案 25,000 30 25 -5 流廢標次數：0 期程修改次數：0 因工程屬新建工程,俟建照核發下來才能開工 / 請問決標了嗎??系統漏填，請補填決標日期。 落後原因： 因工程屬新建工程,俟建照核發下來才能開工 解決對策： 俟建照核發下來立即開工 1 / 58 110DD00342 學校工程 教育局/市立高中職/文華高中 文華高中110年半戶外球場新建工程採購招標案 25,000 40 30 -10 流廢標次數：0 期程修改次數：0 因工程屬新建工程,俟建照核發下來才能開工 落後原因： 因工程屬新建工程,俟建照核發下來才能開工 解決對策： 俟建照核發下來立即開工 1