## 110_11
清溪計畫-水質改善執行子計畫 進度管控表					更新時間:110年11月
編 / 號	分工細項	105年下半年預計辦理目標	110.01. / 裁示事項	110年預計辦理目標		目前辦理情形	自行評估進度是否符合	未完成進度原因 / (遭遇困難及因應方式)	承辦 / 單位	建請 / 解列	本次會議裁示事項
				持續列管(註1)	建議新增列管(註2)
1	依水利局接管期程辦理公園廁所內部改管並配合後續污水下水道納管事宜。(污工科)	辦理明年度契約設施標發包。	1.三信公園、新福公園解除列管。 / 2.中美公園、東新公園、敦化公園、半坪厝公園(原崇倫公園)按預計接管期程持續列管。 / 3.公益公園、大忠公園、東興公園、軍福公園、台中民俗公園、中清公園、長青公園、曉明公園、長春公園、大德公園，請水利局(污工科)依接管期程通知建設局管線到達日期，並請依會勘情形辦理納管。	中美公園、東新公園、敦化公園、公益公園、大忠公園、東興公園、軍福公園、半坪厝公園(原崇倫公園)、中清公園、長青公園、曉明公園、長春公園等12處公園		1. 未完成接管：敦化公園、公益公園、大忠公園、東興公園、台中民俗公園(併入台灣民俗文物館)、中清公園、長青公園、曉明公園、長春公園(請水利局主政通知本局接管期程與管線到達日期，本局已錄案辦理納管)。 / 2. 已完成接管(建議解除列管)：中美公園、東新公園、半平厝公園、軍福公園。	是	無	建設局
1	1.依水利局提供之接管期程，進行預算編列雨水污水改管、配合本局公共污水下水道預留聯接點、設置油脂分離設施並自主管理污水處理。(污工科)	第二、第三及第五市場裝設油脂截流器及雨污水分流改管。	1.第三市場、東正公有超級市場解除列管。 / 2.福安市場、東峰市場請依規定提送審查圖資及相關文件。 / 3.忠信市場請依預定期程，於本年度完成納管。 / 4.中德市場、后庄公有零售市場，請水利局(污工科)依接管期程通知建設局管線到達日期，並請經發局依接管期程編列經費。	福安市場、東峰市場、中德市場、后庄公有零售市場、忠信市場等5處市場		(詳市場附表)	是	無	經濟發 / 展局		(詳市場附表)
2	1.逐年編列預算，督導各級學校辦理內部改管並配合後續污水下水道納管事宜。(污工科) / 2.學校內廚房配合設置油脂截流器。(污工科)	1.編列提報106年度預算。2.本市所屬學校設有廚房計有137所，所有學校皆有設置截油槽，達成目標100%。	1.請水利局(污工科、污設科)依接管期程通知教育局各校之管線到達日期，並請教育局依接管期程編列經費。	安和國中、松竹國小、軍功國小、永安國小、新光國小、文心國小、向上國中、大勇國小、崇倫國中、立人國中、立人國小、崇德國中、中華國小、雙十國中、台中第一高級中學、力行國小、進德國小、大德國中、仁愛國小、陳平國小、新興國小、新光國中、豐田國小、豐南國中等24所學校		(詳學校附表)	是	無	教育局	松竹國小	(詳學校附表)
4	1.依水利局接管期程通盤性發文通知範圍內之大樓、餐飲業配合辦理用戶接管。(污工科、污設科) / 2.依水利局提供不配合名單辦理加強稽查。(污工科、污設科) / 3.於聯合加強稽查油脂分離設施環境衛生。(污工科、污設科) / 4.依權責辦理清溪計畫範圍內餐廳店家稽查，並做成統計資料。(污工科、污設科)	於聯合稽查時針對業者油水分離設施查核是否定期清理維護管理全市共計稽查85家次，清溪計畫範圍稽查55家次。	持續列管。	1.依水利局提供不配合名單辦理加強稽查。(環保局) / 2.每半年完成25家次，總計50家次餐廳店家之稽查作業。(環保局) / 3.於聯合稽查及一般稽查時針對業者油水分離設施查核是否定期清理維護管理每半年95家次，總計190家次。(衛生局)		【環保局】 / 1.水利局提供之106年不配合水污染源列管名單約81家，已完成稽查。 / 2.配合水利局之「臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域」提供之名單計60家，協助宣導加裝油脂截留器，執行結果已完成46家宣導設置油脂截留器作業，並提供過濾網予店家使用，其餘14家，其中1家現址已改為娃娃機店，7家於查核當日未營業，6家現址已非為餐飲業。 / 3.統計本(110)年1月1日至5月11日民眾陳情小吃、飯店及餐廳等行業別之稽查96家(違規19家)及水污法列管餐飲業11家(違規1家)，合計達107家次。 / 【衛生局】 / 1.110年1至4月辦理情形：本市餐飲業者共查核輔導165家次，其中43家次為聯合稽查(配合單位：消防 局、都發局、環保局)，而清溪計畫範圍內(西屯、北屯、東區、 南區、西區、北區、中區)為82家次。	是	無	環保局 / 衛生局
5	依水利局接管期程辦理機關內部改管並配合後續污水下水道納管事宜。(污工科)		1.大墩文化中心、台中市中山堂、台中市立圖書館-西區分館請依預定期程，於本年度完成納管。 / 2.請水利局(污工科)依臺灣民俗文物館接管期程通知文化局管線到達日期，並請文化局依接管期程編列經費。	大墩文化中心、臺中市中山堂、臺中市立圖書館-西區分館、台灣民俗文物館(含臺中民俗公園)	國立臺灣美術館	1.臺中市大墩文化中心已申請111年一般施政計畫，待納入預算後於111年完成納管。 / 2.臺中市中山堂已申請111年一般施政計畫，待納入預算後於111年完成納管。 / 3.臺中市立圖書館西區分館已申請111年一般施政計畫，待納入預算後於111年完成納管。 / 4.臺灣民俗文物館(含民俗公園)擬申請112年一般施政計畫，待納入預算後於112年完成納管。	是	無	文化局 / 文化部
3	谷關地區水資源回收中心用地取得協調。(污營科)		持續列管。			本所為會辦單位，本所已於110年4月27日以和平區土字第1100007340號函發文至臺中市政府水利局及承租人溫效康君，通知按原住民保留地租賃契約第9條規定，得於六個月前通知承租人溫效康君終止租約，起訖日為本所發文日至110年10月27日止。	是	無	和平區公所 / 水利局
註: / 1.持續列管:為以前年度未完成接管(審查)及之前會議裁示列管案件。 / 2.建議新增列管:為本次會議指示列管案件或本年度(110年)預計接管案件。 / 3.建議解列:為持續列管案件已完成接管之案件。

## 市場
清溪計畫-水質改善執行子計畫 進度管控表-市場					附件一(市場)
類別		市場	本次會議裁示事項	水利局 / 預計施作期程	經發局辦理情形 / (含預算編列或經費申請、施作期程、內部改管及其他尚未完成接管相關事宜說明) / ☆請更新至最新辦理情形	尚未完成進度原因或需協助事項 / (遭遇困難及因應方式)
已確定施作 / 之辦理情形	已完成接管	福安市場	經發局已於11月施工完成，完整竣工資料請經發局於110年底前送污工科審查	已預留完成
	已完成施工會勘	東峰市場	天津路106年已完成、綏遠路110年11月18日已委託技師事務所送審開工資料給污營科審查(110年11月30日退件修正)，請經發局轉知該事務所盡速依意見修正	已預留完成
	已完成設計會勘	后庄市場	請經發局通知已發包廠商年底前進場銜接，並於下次會議報告	已預留完成
		中德市場	經發局所提送之施作位置圖說資料與會勘確認位置不符，污工科將調整接管深度與長度，並於調整完成後發文通知經發局，請經發局於污工科施作完成後再接入	110年12月
未確定施作期程	其他	忠信市場	請經發局通知該市場管委會依照污工科施作期程，安排承攬廠商進場施作	110年12月

## 學校
清溪計畫-水質改善執行子計畫 進度管控表-學校					附件一(學校)
類別	學校	本次會議裁示事項	水利局 / 預計施作期程	教育局辦理情形 / (含預算編列或經費申請、施作期程、內部改管及其他尚未完成接管相關事宜說明) / ☆請更新至最新辦理情形	尚未完成進度原因或需協助事項 / (遭遇困難及因應方式)
110年施作	崇德國中	教育局已發包施作，請教育局於竣工時提送竣工圖說資料予水利局審查	已預留完成	建議解除列管
預計111年施作	陳平國小	請學校提出經費申請給教育局核定，預計111年施作	已預留完成
	立人國中	已申請111年度預算，預計111年發包施作，經費來源為平均地權基金，學校請建築師估價時若有疑慮可請污工科協助	已預留完成
	文心國小	會勘結論預留兩處，圖說僅預留一處，請污工科確認文心路是否仍於禁挖期。 / 學校預計111年暑假施作，請學校於110年底前提送經費申請給教育局核定。	已預留完成(河北路二段)
預計112年以後施作	永安國小	目前進行耐震補強工程(預計111年底完成)，故接管於112年才能施作	已預留完成
	新興國小	配合學校112年進行校舍重建，預計112年施作	已預留完成
	新光國小	請污設科提供預算建議給教育局(開挖及管線佈設之費用，不含鋪面) / 預計114年以後施作(配合第三期新校舍建築物保固期)，請學校釐清是否可以進行接管作業，並請污設科協助	已預留完成
建議解除列管	松竹國小	校內管線接已佈設完成(共4處)，已接管3處，污工科尚有一處未接管(靠松安街及昌平路二段4巷)，請污工科確認標案範圍是否到達進行接管	已預留完成
經費申請中	臺中一中	經費若經教育局核定則預計111年施作	已預留完成
	中華國小	請污工科與校方確認接管圖說	已預留完成
	大勇國小	請學校自行安排施作期程，待教育局核定經費後即可施作	已預留完成
	崇倫國中	請學校自行安排施作期程，待教育局核定經費後即可施作	已預留完成
尚未確定 / 施作時程	新光國中	請污設科提供預算建議給教育局(開挖及管線佈設之費用，不含鋪面)	已預留完成
	向上國中	請污工科提供會勘紀錄，若當時學校方無意見，則請學校依照會勘結論辦理接管施作，若學校當時有意見則請污工科協助重新辦理會勘 / 倘預算無法一次到位，可考量分期施作	已預留完成
	力行國小	會勘結論預留兩處，圖說僅預留一處，請污工科確認會勘紀錄	已預留完成
	軍功國小	校園靠環中東路側之大樓尚未接管，請污工科納入後續標案，屆時再請污工科通知校方預留位置	已預留完成(軍功路一段)
	豐南國中	請教育局會後確認	已預留完成
	大德國中	請教育局會後確認	已預留完成
	仁愛國小	請教育局會後確認	已預留完成
	進德國小	請教育局會後確認	已預留完成
	安和國中	請教育局釐清經費是否已核定	已預留完成
	立人國小	請教育局會後確認	已預留完成
	豐田國小	校方對預留點有疑義，請污設科重辦會勘並專案簽報	已預留完成