## 工作表1
期程列管表-學校					附件二(學校)
排序	標案	名稱	地址 / /位置	水利局辦理情形					所屬單位辦理情形☆請更新至最新辦理情形
				細部 / 設計	已發包 / (標註日期)	預計接 / 入期程	會勘情形 / (標註日期)	會勘結論	預留接 / 入位址	位於公告 / 可使用區	建議預算金額 / (不含鋪面)	主責 / 機關	預計/已編列 / 預算年度	是否 / 已接管	無法配合接管說明
				預計/已編列 / 預算
1	委7-8	立人國中	北平路一段62號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	110/6	□尚未會勘 / █設計會勘(108/7/17) / █施工會勘(110/3/19)	預留北平路一段與北平二街	北平路一段與北平二街	□是 / █否 / □預定公告	275萬	教育局		□是 / █否	經費申請中

2	委7-9	立人國小	北平路一段60號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	110/6	□尚未會勘 / █設計會勘(108/7/17) / █施工會勘(110/3/19)	預留北平路一段、北平二街、陜西路	北平路一段、北平二街、陜西路	□是 / █否 / □預定公告	119萬	教育局		□是 / █否

3	委7-10	中華國小	漢口路三段2號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(111)	110/6	□尚未會勘 / █設計會勘(108/8/15) / □施工會勘	太原北路(預計於太原北路、華美街二段進行接入作業)	太原北路(預計於太原北路、華美街二段進行接入作業。)	□是 / █否 / □預定公告	189萬	教育局		□是 / █否	經費申請中

4	委8-4	文心國小	臺中市文心路四段575號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(107)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(108/11/7)	施做兩處預留井	(1)河北路二段1處 / (2)新增預留文心路四段1處，因銑刨保固尚未到期，故無法施作	□是 / █否 / □預定公告	240萬	教育局		□是 / █否	預計112年以後施作

5	委8-4	崇德國中	崇德路二段227號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(107)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(108/11/7)	預留兩處設施	(1)旅順路一段人行道2處 / (2)新增大連路二段1處	□是 / █否 / □預定公告	150萬	教育局		□是 / █否

6	委9-1	雙十國中	力行路258號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	110/09	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/5/27)	預留兩處銜接口	進德北路	□是 / █否 / □預定公告	696萬	教育局		□是 / █否	經費申請中

7	委9-1	台中第一高級中學	育才街2號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	110/09	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/5/27)	1.雙十路巳接管完成 / 2.育才街巳預留	雙十路、育才街	□是 / █否 / □預定公告	已自行改管	教育局		□是 / █否

8	委9-1	力行國小	東勢里進化路223號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	110/09	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/5/20)	預留兩處	進化路221巷	□是 / █否 / □預定公告	264萬	教育局		□是 / █否	尚未規劃(進行耐震補強、電力改善)

9	委9-1	進德國小	進化路135號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(106)	110/09	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/5/20)	預留一處	進化路	□是 / █否 / □預定公告	449萬	教育局		□是 / █否	預估111年度施作(目前進行電力改善)

10	委10-1	向上國中	西區美村路一段389號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(106)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/5/23)	已施作接入位置，待機關自行改管	民生路	□是 / █否 / □預定公告	700萬	教育局		□是 / █否	納管位置地勢較高，需研議是否另覓較低處

11	委10-7	大勇國小	西區忠明南路515號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	110/12	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/10/26)	已施作接入位置，待機關自行改管	五權七街、南屯路一段	□是 / █否 / □預定公告	500萬	教育局		□是 / █否	經費申請中

12	委10-7	崇倫國中	南區忠明南路653號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(109)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/6/23)	已施作接入位置，待機關自行改管	三民西路	□是 / █否 / □預定公告	1,136萬	教育局		□是 / █否	排水溝部分與納管管線重疊，需再研議討論

13	10期 / 4標	軍功國小	軍功路與軍福十三路口	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(107)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(107/2/6)	已施作接入位置，待機關自行改管	軍功路一段	□是 / █否 / □預定公告	350萬	教育局		□是 / █否	學校希望可以延後期程

14	文山 / 1-1	安和國中	西屯區天助街1號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(106)		□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(106/5/22)	待學校自行改管完成後可自行銜接至既設人孔	中工二路	□是 / █否 / □預定公告	530萬	教育局		□是 / █否

15	文山 / 1-2	永安國小	西屯區西屯路三段133號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(107)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(107/7/13)		西屯路	□是 / █否 / □預定公告	200萬	教育局		□是 / █否	預計111年9月後施作(耐震補強)

16	水湳3	大德國中	雷中街2之23號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(108)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘 / (109/2/24)	預留2處設施	1.雷中街 / 2.中清路二段362巷	□是 / █否 / □預定公告	430萬	教育局		□是 / █否	經費申請中

17	水湳3	仁愛國小	四平路71號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(108)	110年 / (減作)	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/2/24)	已於110/01/06 110年1月第1週管線審查會議減作	1.四平路校門口人行道上 / 2.四平路與四平路69巷口學校人行道上	□是 / █否 / □預定公告	310萬	教育局		□是 / █否	近兩年不會施作(進行耐震補強、電力改善)

18	水湳3	陳平國小	陳平路58號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(108)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(109/2/24)	預留2處設施	1.陳平一街及陳平一街71巷人行道 / 2.陳平路60巷與平德路187巷人行道上	□是 / █否 / □預定公告	55萬	教育局		□是 / █否

19	水湳4	新興國小	新興路20號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(108)	110/8	□尚未會勘 / █設計會勘(108/3/19) / █施工會勘(109/4/10)	於設計階段會勘，並請校方先行改管及雨污分流	新興路	□是 / █否 / □預定公告	148萬	教育局		□是 / █否	正在進行校舍拆除

20	委8-5	松竹國小	昌平路二段12號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包(107)	標案已完成	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘(108/8/22)	施作兩處預留陰井	(1)昌平路二段12巷 / (2)昌平路二段與崇德六路口	□是 / █否 / □預定公告	130萬	教育局		□是 / █否

21	豐原區第一期管線暨用戶接管工程(1)	豐田國小	田心路二段290號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包	110年下半年	□尚未會勘 / █設計會勘 / █施工會勘(109/10/27)	外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入	田心路二段272巷	□是 / █否 / □預定公告	502萬	教育局		□是 / █否	因其校內改管期程無法與工程配合，故於110年3月上旬埋設預留設施，待校內改管後始得銜接。

22	豐原區第一期管線暨用戶接管工程(1)	豐南國中	豐南街151號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包	110年下半年	□尚未會勘 / █設計會勘 / █施工會勘(109/10/26)	外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入	豐南街	□是 / █否 / □預定公告	620萬	教育局		□是 / █否	因其校內改管期程無法與工程配合，故於109年下半年度埋設預留設施，待校內改管後始得銜接。

23	太平區西新光第三分標	新光國中	樹德九街139號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包	109年下半年	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘 / (109/11/23)	外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入	(1)新光路新生巷預留2處 / (2)樹德九街預留2處	□是 / █否 / □預定公告		教育局		□是 / █否

24	太平區西新光第二分標	新光國小	新興路200號	□未完成 / █已完成	□未發包 / █已發包	110年上半年	□尚未會勘 / □設計會勘 / █施工會勘 (110/02/01)	外部設施已先預留，學校有經費改管後再行申請接入	(1)新興路2處 / (2)新興二街1處 / (3)太順路1處	□是 / █否 / □預定公告		教育局		□是 / █否	預估114年度施作(建築物保固期滿才能施作)