110年環保署補助及自辦工程查核案件常見缺失及建議改善措施說明
表1 110年度主辦機關常見缺失建議改善方式(品質管理制度)(1/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.01.01】 / 契約內未編列品管費用，或品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或以百分比法編列之比率不符規定… / (43.75%)	應依據行政院公共工程施工品質管理作業要點編列。品管費用以百分比法編列時以發包施工費（直接工程費）之百分之零點六至百分之二。 / 可輔導主辦機關了解對工程督導之標準及需求，藉此提醒應辦相關事項。	110.02.02-臺南市城西三期垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 / 應利用變更計畫內容之際，單獨編列監造單位材料設備之抽驗費及相關計畫編列。 / 110.03.03-屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程 / 應單獨編列監造單位材料設備之抽驗費及相關計畫編列。
【4.01.99】 / 其他主辦機關、專案管理廠商缺失。 / (39.58%)	監造計畫、施工計畫及品質計畫應於開工日期前核定；品質、施工計畫監造單位僅能審查，核定需由主辦機關執行。 / 材料送審時程應符合監造計畫內材料送審流程時間，不宜延宕。 / 主辦機關應成立督導小組，非僅由工程承辦人員辦理督導事宜。	110.01.21-本署職務宿舍整修工程 / 主辦機關工程施工執行資料表填報部分資料需檢討更新，另專業人員評核部分無評語。 / 110.03.03-屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程 / 施工計畫書、品質計畫書未能於開工前核定。
【4.01.04】 / 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實。 / (39.58%)	應對施工品質、工程材料、工地安全、交通維持及環境保護進行督導並落實具體紀錄；督導頻率至少一個月一次如遇工期短之工程需增加督導頻率。 / 確切掌握現場工程實際進度，如進度落後過多，即要求廠商提送可行之趕工計畫。 / 對各工項材料須依契約辦理抽查驗，並確切填寫查驗數值。 / 建議可輔導主辦機關了解對工程督導之標準及需求，藉此提高督導成效。	110.03.19-雲林溪上游段污水截流-截流淨化工程 / 有品質督導紀錄，但部分未說明缺失改善完成日期。 / 110.04.21-新竹縣竹北市頭前溪右岸綠化計畫工程 / 督導時沒有密切注意工程進度，以致於完工日仍不能完工。

表1 110年度主辦機關常見缺失建議改善方式(品質管理制度) (2/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.01.05】 / 無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不確實。 / (29.17%)	品質督導紀錄應規定缺失改善期限及改善完成日期。部分缺失如工地安全衛生改善追蹤項目等，應嚴格規定承包商立即改善完成。 / 落實缺失改善計畫，對缺失改善亦請詳細說明其改善之過程，材料、方法與照片。 / 監造廠商及施工廠商應將各工項現場實際施工情形(尤其隱蔽部份)拍照紀錄並存檔備查（相片應顯示日期）。	110.03.03-屏東縣廚餘回收再利用效能提升計畫統包工程 / 相關機件設備進場應有對應的維護或檢驗測試與紀錄。 / 110.03.12-臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程 / 未確實督導或稽核工地安全衛生事宜，主辦機關未落實督導糾正改善。
【4.01.06】 / 監造計畫無核定紀錄或未確實審查。 / (29.17%)	監造計畫應於開工日期前核定(建議應於工程決標前核定)，且主管機關應確實審查，並填列審查紀錄表。 / 監造計畫之版本需依工程金額進行區分。	110.05.04-新竹市海廢暫存場地設施改善補強措施工程 / 主辦機關對監造計畫之審查未落實，無審查意見表，且發文備查，不符合需核定之程序。 / 110.08.12-高雄市公園公廁修繕及改造工程 / 監造計畫未確實審查，設備功能運轉抽驗標準表之檢查時機未標示檢驗停留點，未符合需求。

表2 110年度監造單位常見缺失建議改善方式(品質管理制度) (1/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.02.03.04】 / 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或判讀認可，或落實執行 / (66.67%)	針對各材料設備應確實製作材料設備檢（試）驗管制總表進行管控。 / 材料設備檢（試）驗管制總表中的細項應具體表明其契約數量、使用規範/規格、進場數量、抽樣數量、抽樣頻率、抽樣結果及檢驗停留點等。 / 於監造計畫內表訂之各檢驗停留點應辦理抽查(驗)工作。 / 抽查(驗)紀錄表應有丈量數據、材料數量及試驗結果等明確敘述登載。	110.03.12-臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程 / 無東榮前處理池頂板鋼筋保護層厚度施工抽查紀錄。 / 110.04.23-雲林縣北港礫間上部空間改善工程 / 材料設備檢(試)驗管制總表欠缺鋼構焊道試驗項目，發電機房地坪已施作完成，無鋼構基礎螺栓施工抽查紀錄。
【4.02.01.05】 / 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求(58.33%)	針對各材料/設備及施工應確實訂定品質管理標準。 / 品質管理標準應儘量量化與明確化，如合格標準值與偏差範圍的標定。 / 嚴格要求監造單位訂定所有工程材料之檢驗標準，並確實填列於材料檢試驗總表。	110.05.04-新竹市海廢暫存場地設施改善補強措施工程 / 監造計畫內未訂定RC地坪碎石級配底層(厚20公分)壓實度之抽查標準。 / 110.08.26-屏東縣屏北地區及屏南地區垃圾轉運站改善工程 / 鋼構施工上的焊接與螺栓接合處，檢驗標準應加強。
【4.02.03.05】 / 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作。 / (52.08%)	應對施工品質、工程材料、工地安全衛生、交通維持及環境保護等進行施工抽查驗。 / 發現施工缺失，應開立不符合事項改善追蹤表，規定缺失改善期限及改善完成日期。部份缺失如工地安全衛生改善追蹤項目等，應嚴格規定承包商立即改善完成，容許缺失改善完成之日期不得寬鬆。 / 落實缺失改善回饋計劃，對缺失改善亦請詳細說明其改善中之過程、材料、方法與照片等。	110.08.12-高雄市公園公廁修繕及改造工程 / 無施工架施工抽查紀錄。 / 110.10.07-新豐鄉垃圾暫存場改善工程 / 監造單位辦理工程督導發現缺失，應列入記錄並承攬廠商追蹤改善情形。

表2 110年度監造單位常見缺失建議改善方式(品質管理制度) (2/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.02.01.06】 / 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求。 / (41.67%)	輔導受補助機關於審閱監造計畫時針對各項工項之停留點進行審查。 / 明確訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點。	110.03.03-屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程 / 施工的檢驗停留點的規定未明確，如掩埋場中不透水布接合處的強度、不透水布等的檢驗。 / 110.09.08-基隆市立體育場－改善公廁暨提升優質公廁整修工程 / 監造計畫未訂定各材料及施工之檢驗停留點、抽查之標準值未量化及抽查項目不符需求。
【4.02.01.01】 / 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容... (39.58%)	監造計畫應參考工程會108年4月30日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」第八點規定製作。	110.04.13-高雄市廚餘高速發酵設備設置工程 / 監造計畫架構上對於設備的檢試驗需加強。 / 110.09.16-花蓮縣新城鄉因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程 / 監造計畫應列出抽驗工項、執行頻率、位置及記錄與分析成果表單。

表3	110年度承攬廠商常見缺失建議改善方式(品質管理制度)(1/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.03.04】 / 品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化値、容許誤差值，或未確實記載檢查值 / (83.33%)	品管自主檢查表應有檢查標準之量化値及容許誤差值，且記載檢查值應確實量化。 / 施工廠商應落實執行自主檢查之缺失改善。	110.08.31-臺中市110年度陽光公廁改善工程-第二工區 / 品管人員未確實執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未確實詳實記錄。 / 110.09.08-旭川河沉砂池二期水環境改善工程 / 自主檢查表少部分實際檢查值不符檢查標準。
【4.03.03】 / 施工日誌未落實執行，或未依規定制定格式 / (66.67%)	施工日誌應記載專任工程人員督導、主辦單位督導及其指示辦理事項等。 / 施工日誌應記載施工作業內容、檢驗停留點查驗、材料抽驗等。 / 施工日誌請核蓋廠商印章或授權章，相關人員簽章宜以簽名為主。 / 品質計畫應參考工程會108年4月30日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」第三點規定製作。 / 施工日誌請參考工程會108年4月30日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」附表四規定製作。	110.08.17-109年彰化縣廚餘回收再利用效能提升計畫(田尾鄉堆肥廠房擴建工程) / 施工日誌於重要事項欄位無上級督導改善記錄。 / 110.09.29-港南運河水質淨化工程 / 施工日誌未採用工程會公告之最新版本。

表3	110年度承攬廠商常見缺失建議改善方式(品質管理制度)(2/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.03.05】 / 對材料檢(試)驗未落實執行，或對檢（試）驗報告未予判讀；或未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或未符合工程需求 / (39.58%)	材料設備送審管制總表應明確圈選送審資料；材料送審資料應有規範/規格自主對照表。 / 應依公共工程會格式製作材料/設備進料及送審管制總表。 / 對材料試驗報告判讀過程應註記規範標準值，各試驗報告應有工程名稱及判讀章。 / 材料設備檢（試）驗管制總表中的細項應具體表明其契約數量、使用規範/規格、進場數量、抽樣數量、抽樣頻率、抽樣結果及檢驗停留點等。	110.10.06-「109年苗栗縣廚餘回收再利用效能提升計畫(第2次計畫)」-苗栗市廚餘回收場廠房增建工程 / 施工及品質計劃書內之管制總表部分管理標準未量化及附容許誤差。 / 110.10.28-花蓮縣玉里鎮因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程 / 材料設備檢（試）驗管制總表，試驗結果未填寫。
【4.03.02.04】 / 未訂定各分項工程品質管理標準，或未符合需求。 / (37.50%)	包括施工、材料及設備內容管理項目應具體，依實際項目訂定。 / 管理標準、檢查頻率應依契約規定量化。 / 檢查時機需清楚說明時間點，應清楚訂定自主檢查時檢驗停留點。(如施工前、施工中及施工後)。 / 檢查方法需註明檢驗之工具。	110.10.19-宜蘭縣蘇澳區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 / 各分項工程品質管理標準，未符合需求。 / 110.11.30-嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化工程 / 污水池防水膜施作的品質檢測標準應訂立。
【4.03.02.05】 / 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率 / (33.33%)	應依公共工程會格式製作材料/設備進料及送審管制總表。 / 材料設備送審管制總表應明確圈選送審資料；材料送審資料應有規範/規格自主對照表。 / 材料設備檢（試）驗管制總表中的細項應具體表明其契約數量、使用規範/規格、進場數量、抽樣數量、抽樣頻率、抽樣結果及檢驗停留點等。	110.10.07-新豐鄉垃圾暫存場改善工程 / 對邊坡填土施工作業時的檢查停留點與頻率未定，應依設計圖說進行。 / 110.10.28-花蓮縣玉里鎮因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程 / 加強各材料設備及施工檢驗時機及頻率。

表4 110年度常見施工品質缺失建議改善方式(1/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【5.09.08】 / 無工程告示牌，或內容未符合規定 / (66.67%)	建議可要求主辦機關於合約制定前至公共工程委員會網站下載工程告示牌標準格式與內容，並納入合約中供承攬廠商依循施作，或各環保署補助之相關工程於開工時將拍攝工程告示牌之遠、近照並上傳至本計畫所架設之網站供相關承辦人員及本計畫之工作人員先行確認是否有缺失，並要求改善。 / 工程告示牌應注意是否修訂，目前應依108年6月19日「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」修正規定設置。	110.04.23-雲林縣北港礫間上部空間改善工程 / 工程告示牌完工日期修正欠完整。 / 110.12.10-田寮河水質改善現地處理及水環境營造工程 / 工程告示牌完工日期填載與工程施工執行資料表不符，又欠缺工程概述、設計單位欄位、輔助款單位未註明。
【5.07.01.99】 / 其他一般施工缺失 / (33.33%)	主辦機關於各項檢驗檢驗停留點時注意對舊有構造物損傷之情形，並拍照存證，要求限期改善並附上改善前中後之照片佐證，並於驗收前特別要求。 / 主辦機關對新舊工程銜接介面列為重點督導項目，考量其美觀(線條平順)、高差(高度一致)等面向進行勘驗。 / 於施工初期進行工程督導，抽驗/查各項材料檢驗記錄，如有不符合約定者，予以嚴正要求改善。	110.04.13-高雄市廚餘高速發酵設備設置工程 / 舊貨櫃高度不足，屋頂需挖洞容易滲水及不美觀，密閉式發酵槽等只有高度及直徑之管理標準，對於其他細部構造無標準尺寸要求，品質無法掌控。 / 110.04.27-新北市鶯歌活動中心公廁修繕工程 / 部份砂漿粉刷牆壁時電器開關口未暫時封口；同慶活動中心一樓蹲式廁間未設置垂直扶手。
【5.01.05】 / 施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置 / (27.08%)	1.混凝土分層澆置時，需先澆置水泥砂漿在舊混凝土上，使骨材受水泥漿充分包裹，以避免在升層界面產生明顯的不良施工縫。 / 2.確實瞭解設計圖設置伸縮縫之規定，按圖說工。	110.08.17-109年彰化縣廚餘回收再利用效能提升計畫(田尾鄉堆肥廠房擴建工程) / 地坪伸縮縫請加強，有部分地區有裂隙產生；側牆鋼筋保護層施作請注意，自主檢查表亦有增列。 / 110.09.16-花蓮縣新城鄉因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程 / 作業平台上未見有設置伸縮縫。

表4 110年度常見施工品質缺失建議改善方式(2/2)
缺失內容	建議改善措施	案例
【5.01.01】 / 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 / (27.08%)	建議現場需有2台預拌車在旁等待，若只剩下1台車時，則應放慢澆置速度。 / 混凝土上下層澆置間隔時間不超過30分鐘。 / 預拌車卸料應儘量接近澆置面，不可使用振動棒移動混凝土，以免材料發生析離。 / 混凝土須分層澆置，每層厚度約50cm並確實搗實，每隔約50cm振動一次，避免漏振。 / 振動棒須垂直插入振動至四周充溫水泥漿，且不再冒出氣泡為止。	110.05.04-新竹市海廢暫存場地設施改善補強措施工程 / 圍籬混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生，如東南方兩面牆有蜂窩產生。 / 110.08.17-109年彰化縣廚餘回收再利用效能提升計畫(田尾鄉堆肥廠房擴建工程) / 外牆混凝土有部分蜂窩、未施作伸縮縫、上下模板未對齊，出口第2隔間地面有裂縫，地坪養護請加強改善。
【5.01.03】 / 混凝土完成面垂直及水平度不合規範 / (22.92%)	確實檢查模板放樣、組立位置是否正確。 / 混凝土澆置前拉水線控制完成面的水平度。 / 加強檢查模板支撐是否穩固、間距是否合規定。 / 澆置完成後應以刮尺或鏝刀刮平混凝土表面。	110.10.28-花蓮縣玉里鎮因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程 / 掩埋場區入口處新建混凝土牆完成垂直面平整度不佳 / 110.11.30-嘉義縣布袋鎮鹽管溝排水水質淨化工程 / 接觸曝氣池上下樓梯下方混凝土澆築欠平整，又污泥乾燥床外牆導角局部欠整齊