110年度環保署施工查核工程之專業人員缺失彙整表
表1 110年度工程查核專業人員缺失(監造單位派駐現場人員)-建議改善方式
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.02.03.04】 / 有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或對檢(試)驗報告判讀認可，或確認檢(試)驗報告內容正確性，或落實執行。	材料設備檢（試）驗管制總表中的細項應具體表明其契約數量、使用規範/規格、進場數量、抽樣數量、抽樣頻率、抽樣結果及檢驗停留點等。 / 針對各材料設備應確實製作材料設備檢（試）驗管制總表進行管控。 / 於監造計畫內表訂之各檢驗停留點應辦理抽查(驗)工作。 / 抽查(驗)紀錄表應有丈量數據、材料數量及試驗結果等明確敘述登載。	110.03.12-臺中市旱溪排水水質現地處理設施工程 / 無東榮前處理池頂板鋼筋保護層厚度施工抽查紀錄。 / 110.04.23-雲林縣北港礫間上部空間改善工程 / 材料設備檢(試)驗管制總表欠缺鋼構焊道試驗項目，發電機房地坪已施作完成，無鋼構基礎螺栓施工抽查紀錄。
【4.02.03.05】 / 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，或有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作，或是否確實。	應對施工品質、工程材料、工地安全衛生、交通維持及環境保護等進行施工抽查驗。 / 發現施工缺失，應開立不符合事項改善追蹤表，規定缺失改善期限及改善完成日期。部份缺失如工地安全衛生改善追蹤項目等，應嚴格規定承包商立即改善完成，容許缺失改善完成之日期不得寬鬆。 / 落實缺失改善回饋計劃，對缺失改善亦請詳細說明其改善中之過程、材料、方法與照片等。	110.08.12-高雄市公園公廁修繕及改造工程 / 無施工架施工抽查紀錄。 / 110.10.07-新豐鄉垃圾暫存場改善工程 / 監造單位辦理工程督導發現缺失，應列入記錄並承攬廠商追蹤改善情形。
【4.02.03.08】 / 有無依契約規定填報監造報表，或有無落實記載，或使用規定格式報表。	監造報表應記載專任工程人員督導、主辦單位督導及其指示辦理事項等。 / 監造報表應記載施工作業內容、檢驗停留點查驗、材料抽驗等。 / 監造報表請核蓋監造廠商印章或授權章，相關人員簽章宜以簽名為主。	110.09.28-斗南鎮109下半年至110年度改善公廁暨提升公廁推動計畫 / 監造報表未落實記錄重要事項。 / 110.10.28-花蓮縣玉里鎮因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程 / 5月18日政府宣布三級防疫，監造報表未記載相關防疫措施。

表2 110年度工程查核專業人員缺失(監造技師)-建議改善方式
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.02.14.02】 / 有無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，或未辦理設備功能運轉測試之抽驗。	監造技師至現場抽查、施工查驗，應填寫公共工程「監造(監督、查核)報告表」。 / 於監造計畫內表訂之各檢驗停留點應辦理抽查(驗)工作。 / 抽查(驗)紀錄表應有丈量數據、材料數量及試驗結果等明確敘述登載。	110.08.31-臺中市110年度陽光公廁改善工程-第二工區 / 公共工程實施設計、監造簽證者之技師未落實辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核﹚，施工期間監造簽證者之技師僅現場督導二次﹙110.08.17、110.08.23﹚，督導次數略嫌較低。
【4.02.14.04】 / 涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核。	應不定期至工程現場進行實地查核，並指導施工問題之排除，督促工程進度。 / 相關文件除簽名，其內容應針對施工現況親自填寫，勿流於形式化。 / 相關文件內，除相關施工照片，監造技師需入鏡。	110.10.06-「109年苗栗縣廚餘回收再利用效能提升計畫(第2次計畫)」-苗栗市廚餘回收場廠房增建工程 / 監造建築師無現場查核報告資料。 / 110.12.28-行政院環境保護署職場互助教保服務中心整建工程 / 無監造建築師施工督導紀錄。

表3 110年度工程查核專業人員缺失(品管人員)-建議改善方式
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.03.08.02】 / 有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。	品管自主檢查表應有檢查標準之量化値及容許誤差值，且記載檢查值應確實量化。 / 自主檢查表其填表人應由現場工程師(或現場施工人員)簽名而非品管人員。 / 施工廠商應落實執行自主檢查之缺失改善。 / 相關人員簽章宜以簽名為主。	110.09.15-花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程 / 執行內部品質稽核、自主檢查表內檢查項目，結果應詳實記載。 / 110.10.27-臺東縣環境保護局--臺東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程 / 執行內部品質稽核、自主檢查表內檢查項目，結果應詳實紀錄。
【4.03.08.05】 / 品質文件、紀錄管理有無妥適管制。	施工照片文件應有拍照日期、位置、工項、重點內容及工程名稱等，照片需清晰可見標示清楚。 / 各項文件應有目錄且分門別類、順序排列，並輔以附件標籤標明編號。	110.02.02-臺南市城西垃圾衛生掩埋場改善工程 / 文件紀錄卷宗欠目錄及編碼，管理不善。 / 110.11.18- 110年市場廁所整修工程 / 文件記錄存檔無編碼及索引表。
【4.03.08.03】 / 有無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。	應對材料試驗統計分析，訂定容許誤差值。 / 參考規範、相關技術法規分析後訂定該工程施工要領。	110.03.19-雲林溪上游段污水截流-截流淨化工程 / 應加強矯正與預防措施，如預防混凝土裂縫。 / 110.09.15-花蓮縣環境教育數位中心新建統包工程 / 混凝土抗壓強度試驗結果未作統計分析，以供矯正與預防。

表4 110年度工程查核專業人員缺失(專任工程人員)-建議改善方式
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.03.11.06】 / 有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	專任工程人員應指導施工技術問題，督促工程進度。 / 督導頻率至少1個月1次，如遇工期短之工程需增加督導頻率。 / 專任工程人員現場督察內容包括材料設備的查驗及量測，並應以照片佐證。 / 專任工程人員應參考工程會108年4月30日修正之「公共工程施工品質管理作業要點」附表二規定填寫督察紀錄表。	110.10.19-宜蘭縣蘇澳區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 / 專任工程人員督察紀錄表與工程會規定版本不符。 / 110.10.27-臺東縣環境保護局--臺東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程 / 專任工程人員督導，文件紀錄及簽名未盡相同。

表5 110年度工程查核專業人員缺失(職業安全衛生管理人員)-建議改善方式
缺失內容	建議改善措施	案例
【4.03.14.03】 / 未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。	應按照施工計畫定期辦理安全衛生教育訓練。 / 於每日施工前應進行工地安全宣導。	110.04.09-嘉義市埤麻腳排水水質改善暨水岸環境再造工程 / 辦理勞工安全衛生教育訓練，未有講師姓名，課程表與講義資料應有所對照。 / 110.08.26-屏東縣屏北地區及屏南地區垃圾轉運站改善工程 / 未依監造計畫規定辦理安全衛生教育訓練。
【4.03.14.07】 / 有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。	督導頻率至少1個月1次，如遇工期短之工程需增加督導頻率。 / 應不定期至工程現場進行實地督察，並指導施工問題之排除。	110.05.04-新竹市海廢暫存場地設施改善補強措施工程 / 勞安自主檢查表請詳實記錄，符合實際情形。 / 110.09.08-基隆市立體育場－改善公廁暨提升優質公廁整修工程 / 每日未依工程會110.05.11.頒訂之「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」加以填報工地安全狀況。