教育部工程施工查核(督導)小組工程施工查核缺失一覽表
列表日期： 111年05月04日
期間：自111年01月01日至111年03月31日 總件數 28件
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	26	92.86%	0	0	26	0	0
2	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	23	82.14%	0	0	23	0	0
3	4.02.03.04	□有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或□有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或□有無對檢（試）驗報告判讀認可	21	75.00%	0	0	21	0	0
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	21	75.00%	0	0	21	0	0
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	18	64.29%	0	0	18	0	0
6	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	18	64.29%	0	0	18	0	0
7	4.01.13	□未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	16	57.14%	0	0	16	0	0
8	4.02.03.08	□有無依契約規定填報監造報表，或□有無落實記載，或□使用規定格式報表	15	53.57%	0	0	15	0	0
9	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	11	39.29%	0	0	11	0	0
10	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	11	39.29%	0	0	11	0	0
11	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者，□未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或□無試運轉及測試計畫書，或□未符合需求	10	35.71%	0	0	10	0	0
12	4.03.99	其他承造廠商缺失	10	35.71%	0	0	10	0	0
13	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	10	35.71%	0	0	10	0	0
14	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或( )未符合需求...	9	32.14%	0	0	9	0	0
15	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	9	32.14%	0	0	9	0	0
16	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或( )未符合需求	9	32.14%	0	0	9	0	0
17	4.02.99	其他監造單位品管缺失	8	28.57%	0	0	8	0	0
18	5.07.04.03	□管路保護層不足或□埋設式線槽埋設深度不足	8	28.57%	0	0	8	0	0
19	4.01.05	無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實	8	28.57%	0	0	8	0	0
20	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	8	28.57%	0	0	8	0	0
21	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕□或不完備	8	28.57%	0	0	8	0	0
22	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢（試）驗報告未予判讀；或□未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或□未符合工程需求	8	28.57%	0	0	8	0	0
23	4.01.06	監造計畫 □無核定紀錄，或 □未確實審查查，或 □未依變更設計檢討進版更新	8	28.57%	0	0	8	0	0
24	4.02.01.10	□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或□未符合需求	7	25.00%	0	0	7	0	0
25	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	7	25.00%	0	0	7	0	0
26	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或( )未符合需求	7	25.00%	0	0	7	0	0
27	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項□無缺失矯正預防措施，或□缺失未追蹤改善，或□未落實執行，或□未符合需求	7	25.00%	0	0	7	0	0
28	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	7	25.00%	0	0	7	0	0
29	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	6	21.43%	0	0	6	0	0
30	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	6	21.43%	0	0	6	0	0
31	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	6	21.43%	0	0	6	0	0
32	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	6	21.43%	0	0	6	0	0
33	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	6	21.43%	0	0	6	0	0
34	5.07.01.99	其他一般施工缺失	6	21.43%	0	1	5	0	2
35	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	6	21.43%	0	0	6	0	0
36	4.02.01.09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或( )未符合需求	6	21.43%	0	0	6	0	0